108學年度內部自我評鑑工作手冊

秘書室校務研究發展中心編撰
中華民國108年8月13日

## 目 錄

第一部分：本校106-110學年度自我評鑑實施計畫.......................................		1
	壹、整體說明..............................................................................................	1
	貳、自我評鑑時程......................................................................................	4
	參、評鑑對象與評鑑項目..........................................................................	5
	肆、自我評鑑組織與分工..........................................................................	14
	伍、自我評鑑流程......................................................................................	26
	陸、評鑑委員遴聘......................................................................................	31
	柒、自我評鑑支持系統..............................................................................	32
	捌、自我改善機制......................................................................................	33
	玖、評鑑結果公布及運用..........................................................................	34
第二部分：本校108學年度內部自我評鑑相關規劃......................................		35
	壹、重要日程規劃......................................................................................	35
	貳、實地評鑑流程......................................................................................	36
	參、實地評鑑前置準備工作分配..............................................................	41
第三部分：附錄..................................................................................................		62
	附錄一、國立高雄餐旅大學自我評鑑實施辦法………………………..	62
	附錄二、國立高雄餐旅大學自我評鑑指導委員會設置要點…………..	65
	附錄三、國立高雄餐旅大學各級評鑑委員遴聘要點…………………..	66
	附錄四、國立高雄餐旅大學自我評鑑作業準則………………………..	68
	附錄五、評鑑委員建議名單空白表格…………………………………..	70
	附錄六、評鑑委員利益迴避保證書……………………………………..	72
	附錄七、評鑑委員評鑑記錄表…………………………………………..	73
	附錄八、自我評鑑改善追蹤列管表……………………………………..	75
	附錄九、自我評鑑結果申復表…………………………………………..	76

第一部分：本校106-110學年度自我評鑑實施計畫

## 壹、整體說明
本校自創校以來，即以落實「務實致用的實務導向課程」及「融合理論與實務的教學策略」為辦學方針，並以培育符合產業界需求的優質餐旅專業人才為己任，期許成為「國際餐旅專業人才的教育重鎮」，並進入世界大學排名觀光餐旅類前十名。為達此一發展目標，本校在歷經多次的深度剖析及討論後，已於107-111學年度的校務中程發展計畫中，提出「校園再造」、「師生增能」、「國際拓展」、「校友連結」及「創新發展」等五大中程校務發展主軸，並妥善運用高教深耕計畫及相關計畫的豐沛資源，以在學校硬體建設、教師專業成長、國際交流與合作、校友網絡連結與發展、以及產官學合作與創新發展等各方面力求突破，藉以達成各項校務發展目標。在行政作業程序上，亦力求快速有效率，使校園經營企業化。本校全體教職員更在「本土紮根、國際拓伸」的思維下，朝著國際化的方向邁進。
本校為求提升教學品質與永續發展，根據大學法第五條：「大學應定期對教學、研究、服務、輔導、校務行政及學生參與等事項，進行自我評鑑；其評鑑規定，由各大學定之。教育部為促進各大學之發展，應組成評鑑委員會或委託學術團體或專業評鑑機構，定期辦理大學評鑑，並公告其結果，作為學校調整發展之參考；其評鑑應符合多元、專業原則，相關評鑑辦法由教育部定之。」因此，本校自民國96年迄今，就積極建構完整之自我評鑑體制與推動專業評鑑模式，主要目的在於檢視內外部競爭態勢、擬定完整校務發展計畫、評定教學與研發績效、激勵各項優異表現、匡正發展上偏差問題，以求不斷精益求精。實施十餘年來，本校不斷透過自我評鑑結果衡量校務表現與教學品質，進而瞭解辦學現況及自我定位，並做為本校確立發展方向及重點特色之依據，使本校成為最具領導力、創新力與發展力之餐旅教育界領頭羊。
為此，本校訂定「國立高雄餐旅大學自我評鑑實施辦法」（附錄一），以自我要求，而達到成為餐旅標竿大學之目標。同時，本校自我評鑑實施計畫書，係以自我評鑑辦法為依歸，並結合餐旅發展特色與教育部評鑑參考效標，而形成完備之評鑑項目；並透過遴聘評鑑委員進行內部與外部評鑑，及提出自我體檢之評鑑結果，以建立整合性之追蹤管考機制，據以做為本校校務發展及改善之基礎。
本校於105學年度完成外部自我評鑑後，從106學年度起，至110學年度止，又進入新一輪的自我評鑑週期。以下針對此一週期的自我評鑑時程、評鑑對象與評鑑項目、自我評鑑組織與分工、自我評鑑流程、評鑑委員遴聘、自我評鑑支持系統及自我改善機制等部份進行重點說明。
一、自我評鑑時程
本校擬於108學年度第一學期（108年10月1-2日）進行校務類及專業類的內部自我實地評鑑，評鑑範圍為前二學年度（106-107學年度）之相關資料；另擬於110學年度第一學期（110年10月）進行專業類的外部自我實地評鑑（由本校委託台灣評鑑協會辦理），當年度底（110年11-12月）進行校務類的外部自我實地評鑑（由教育部委託台灣評鑑協會辦理），而評鑑範圍為前四學年度（106-109學年度）之相關資料。

二、評鑑對象與評鑑項目
在校務類方面，受評對象為學校整體，而評鑑項目與核心指標是依據教育部最新公佈的評鑑項目與核心指標；在專業類方面，本校四個學院（共17個系、所、科、學位學程）及共同教育委員會中的教學中心均為受評對象（惟「師資培育中心」乃依據全國師資培育評鑑的週期與指標，其自評年度與指標皆另訂，而「通識教育中心」則納入校務類的一部份），至於評鑑項目與核心指標，乃依據台灣評鑑協會提供各大學「大專校院教學品保服務計畫」中的評鑑項目與核心指標而定。

三、自我評鑑組織與分工
本校為辦理自我評鑑，已成立「自我評鑑指導委員會」及「三級自我評鑑委員會」。其中，「自我評鑑指導委員會」主要負責審議自我評鑑計畫及督導自我評鑑工作相關事宜，並提供指導與建言；而「三級自我評鑑委員會」則分層級分別召開委員會會議，並規劃及督導自我評鑑相關業務。另外，在評鑑業務的分工上，校務類評鑑之總體負責單位為秘書室，而專業類之總體負責單位為教務處。

四、自我評鑑流程
本校自我評鑑計畫書在經過自我評鑑指導委員會議審議通過後，即正式啟動自我評鑑相關作業，包括啟動三級自我評鑑委員會、各單位撰寫自我評鑑報告書及準備受評相關資料等；其後的實地評鑑作業，在內部評鑑時，是以書面審查為主、簡報說明為輔，而在外部評鑑時，則包括受評單位簡報、資料檢閱、場地及設備檢視，以及與相關人員晤談。實地評鑑的初步結果經本校自我評鑑指導委員會議審議通過後，各受評單位即進行自我改善作業，並由三級自我評鑑委員會進行追蹤管考作業。

五、評鑑委員遴聘
內部評鑑時，專業類各教學單位主管推薦4位校外學者專家、2位校內教師（並加以排序），而由首長確認排序後，依序遴聘2位校外學者專家及1位校內教師擔任評鑑委員（共有校外2位、校內1位）；校務類則由各處室主管共推薦16位校外學者專家、12位校內教師（並加以排序），而由首長確認排序後，依序遴聘8位校外學者專家及6位校內教師擔任評鑑委員（共有校外8位、校內6位）。外部評鑑時，專業類各教學單位主管推薦6至10位校外學者專家（視受評單位之專任師資人數而定），並加以排序，而由首長確認排序後，依序遴聘3至5位校外學者專家擔任評鑑委員；校務類因由教育部委託台灣評鑑協會辦理，故由台灣評鑑協會統一聘任。

六、自我評鑑支持系統
關於本校自我評鑑支持系統主要包含經費、人力及行政支援與辦理評鑑相關研習。在經費部分，目前已編擬內部自我評鑑之相關經費，而在人力及行政支援方面，本校設置三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜，做為校內人力及行政支援之依據。另外，目前每學期均至少辦理一場評鑑相關研習。

七、自我改善機制
實地評鑑結果經自我評鑑指導委員會核定後（外部評鑑之校務類評鑑由教育部主導，則由教育部核定），各受評單位須擬定改善方案，並列入年度計畫，且由三級自我評鑑委員會進行追蹤管考作業。

## 貳、自我評鑑時程
在前述背景下，雖然教育部已於106學年度停辦專業類系所評鑑，但本校仍積極訂定106-110學年度之自我評鑑實施計畫（包括校務類及專業類），並預定於108學年度第一學期進行內部自我評鑑，110學年度第一學期進行外部自我評鑑（時程如圖1），以求不斷自我精進。

圖1　本校自我評鑑時程

前述乃內部自我評鑑及外部自我評鑑的年度規劃，至於詳細的重要日程表，請參閱第伍部分「自我評鑑流程」。

## 參：評鑑對象與評鑑項目
一、校務類評鑑
受評對象為學校整體，而評鑑項目與核心指標是依據教育部最新公佈的評鑑項目與核心指標。評鑑項目共分為四大項目，依序為：1.校務經營與發展；2.課程與教學；3.學生學習確保與成效；4.校務經營績效與自我改善。詳細內容臚列如下：

表2 本校校務類評鑑項目
項目一：校務經營與發展
一、內涵 / 學校能闡明清楚且明確的使命、該使命所期待的成果、以及如何實現這些成果的策略，並能訂定未來持續改善和創新的行動來符合這個使命、預期成果和策略。 / 二、核心指標 / 1-1學校定位與發展目標 / 1-2校務發展計畫之訂定、執行與檢討 / 1-3校務經營之機制與運作 / 三、參考效標 / 1-1-1辦學理念與自我定位 / 1-2-1校務中長程發展計畫 / 1-3-1一般行政 / 1-3-2財務會計 / 說明 / 「學校定位」係指「學校在教育界、學術界、產業界、一般社會大眾、學生及家長之心目中所呈現的合乎其條件的位置」；「發展目標」係指學校在符合產業發展、需求與趨勢下，展現永續經營、確保教育機會均等及社會責任，規畫符合教育目標之專業發展重點或特色領域。 / 「校務發展計畫之訂定、執行與檢討」指學校訂有具體可行的校務發展計畫（含教育政策及教育主題之配合執行規畫），並在計畫中包含有財務策略反應校務發展計畫之可行性。即，校務經營依據對內之教育治理及對外之資源開發，實現其使命和行動。 / 「校務經營」係指對內之「教育治理」及對外之「資源開發」；「校務經營之機制」包括「行政單位」、「學術單位」、「各委員會」之設置、維護教職員及學生權益之作法與提升校務經營成效相關之「教務」、「學務」、「總務」、「人事」、「會計」、「國際交流」、「產學合作」、「永續發展」等制度之建立。

項目二：課程與教學
一、內涵 / 學校能配合教育目標，進行課程規劃與師資聘任，並投入各項資源與提供支援措施，以提升教師教學成效。 / 二、核心指標 / 2-1課程規劃與教育目標符合之情形 / 2-2課程與教學所需設施之關聯情形 / 2-3師資結構與提升教學成效之作法 / 三、參考效標 / 2-1-1配合教育目標推動各項課程之機制與運作情形 / 2-1-2教學與學習之整合功能及運作機制 / 2-1-3學習成果評量指標與教育目標之連結 / 2-2-1優化學習之空間規劃 / 2-2-2優化學習之圖書儀器設備規劃 / 2-2-3優化學習之校園環境規劃 / 2-3-1遴聘優質教師 / 2-3-2優化教學支援系統 / 2-3-3強化教師產業鏈結 / 2-3-4教師生涯發展系統 / 說明 / 「課程規劃」包括「通識課程」、「專業課程」、「職能課程」等之規劃。 / 「設施」指專業系（科）所培養學生核心能力所需之教學場所、圖儀設備等，是否充足且能適時更新維護等情形。 / 「師資結構與提升教學成效」指學校能維持和策略性的配置參與課程支援的教師，並確保教師的學術和專業參與，能維持必要的專業知能，以支持符合學校使命和策略的高品質成果；其師資結構包括專兼任師資與業界師資之構成比例及員額、結構與專業素養；專業素養指教師是以學術為基礎或是有實質性實務專業，以支持其領域的教學活動與對使命的貢獻。

項目三：學生學習確保與成效
一、內涵 / 學生學習目標與成果能反映利害關係人（含產企業、校友、學生及家長、大學社區、政策決策者等）的期望，並與學校的使命、策略和預期成果相一致。 / 二、核心指標 / 3-1教學品保系統建構與執行情形 / 3-2提升學生素養、基本能力及專業能力之作法 / 3-3學生之學習成效表現 / 三、參考效標 / 3-1-1教育目標與學生核心能力指標之連結 / 3-1-2教學品保機制的建立與落實 / 3-1-3檢核標準之修正與改善機制 / 3-2-1培育餐旅專業人才 / 3-2-2通識博雅課程知能涵養 / 3-2-3實務課程與專業能力鏈結 / 3-2-4學習成效輔導機制的落實 / 3-3-1核心能力指標契合度 / 3-3-2競賽參與獲獎績效 / 3-3-3專業證照認證 / 3-3-4國際視野涵養 / 四、說明 / 「教學品保」係指培育學生能力指標與課程規劃之關聯性、課程教學大綱、促進教學品質之措施及成效、教學評量結果與運用情形、教師運用資訊科技教學之情形、教學運用產業及社區資源之情形、實習（驗）課程教材編撰及教學實施方式之妥適性等。 / 「素養」係指學生畢業時應具備之認知（法治、道德、性別平等、職場倫理...）與態度（正向、樂觀、進取...）；「基本能力」係指不同專業學位之學生畢業時應具備之語文、資訊等能力；「專業能力」係指學生所屬專業學制所需具備之專業知能。 / 「學生之學習成效表現」指： / 學校提供的各科目之課程設計及教學活動能促進各專業領域之學生素養和專業學習，並透過能充反映學生學習訊息的多元評量機制係指學校規範使用各種定量和定性方法及以直接和間接的措施來了解學生的經驗和學習效果。亦包含廣泛的評估學生如何透過課程和課外的經驗來學習，基於學生在完成學術課程期間應獲得、實現、證明或知道的內容，建立清楚陳述之學習成果評估。 / 學校依各科系（科）所屬性，分別訂定有衡量學生學習效果的多元指標，包括各學業領域之註冊率、畢業率、考照率（產業認可認證照）、得獎率（專業或技能競賽）及就業率（含專業相關度、雇主滿意度）與學校使命相同的其他成效指標，另包含學生創新之成效，在軟硬體技術、產品、商業模式等之創新研究與應用，延伸至創業績效之表現。

項目四：校務經營績效與自我改善
一、內涵 / 學校展現自我定位下之辦學績效，並能建立及落實自我改善機制。 / 二、核心指標 / 4-1校務經營與發展成效 / 4-2校務資訊公開化與反饋運用之情形 / 4-3學校自我改善機制與運作之情形（含對校內院系/科/所自我評鑑之規劃與處理情形） / 三、參考效標 / 4-1-1重要辦理績效與特色 / 4-1-2打造親善校園環境 / 4-1-3塑造國際教育環境 / 4-1-4拓展國際合作交流 / 4-1-5活化餐旅產學合作 / 4-1-6活化大學社會責任 / 4-1-7推廣餐旅教育服務 / 4-2-1校務資訊公開化與反饋運用之情形 / 4-3-1校務評鑑及自我改善 / 四、說明 / 「校務經營與發展成效」學校可依自我定位之情形，自行選擇在下列各項目之發展情形進行說明：「學校對國家產業政策配合方面（含產學合作）之成效」、「學校在社會責任方面（含性別平等、社會服務、環境保護展現之成效」、「學校對外資源開發之成效」、「學校對產學人才培育與供給的貢獻」等。 / *除上述外，各校可自行於指標內，增加特色成果之描述。 / 「校務資訊公開化與反饋運用」係指學校透過公告、網站等方式，揭露學校經營或教學情形之公開化程度，同時，在校內各層級會議中展現對資訊公開化後得到反饋訊息之處理或運用情形。 / 「自我改善機制」包括「行政單位自我評鑑」及「各系（科）所之經常性自我評量，如內控與稽核、檢討、考評、諮詢、改善意見之蒐集等措施及院系（科）所專業評鑑受國際認可必要情形之評估及推動情形」的推動架構與制度；亦包含對前次評鑑意見之處理情形。

二、專業類評鑑
關於專業類受評單位，本校四個學院（共17個系、所、科、學位學程）及共同教育委員會中的教學中心均納入受評對象（惟「師資培育中心」乃依據全國師資培育評鑑的週期與評鑑指標，其自評年度與指標皆另訂，而「通識教育中心」則納入校務類的一部份），至於評鑑項目與核心指標，乃依據台灣評鑑協會提供各大學「大專校院教學品保服務計畫」中的評鑑項目與核心指標而定。評鑑項目分為四大項目，依序為：1.目標與發展；2.教學與學習；3.經營與發展之績效；4.自我改善。詳細內容則臚列於下。
表3 本校專業類評鑑項目
項目一：目標與發展
一、內涵 / 配合專業與產業發展趨勢、並依據學校發展、自身條件、學生素質，訂定務實且明確之教育目標。 / 依據教育目標擬定具體發展目標與發展計畫，並建立針對發展計畫之追蹤與檢討機制。 / 行政組織、各項法規制度與資源規劃能發揮提升系所經營與發展成效之功能。 / 二、核心指標 / 1-1教育目標及發展方向 / 1-2經營機制與運作 / 1-3發展計畫之訂定、執行與檢討 / 1-4推動國際化之策略與執行情形 / 三、參考效標 / 1-1-1願景與教育哲學（理念） / 1-1-2主要教育目標 / 1-1-3特色發展與定位 / 1-2-1組織領導方式及文化 / 1-2-2組織及運作 / 1-2-3設備與資源 / 1.2.4 資訊設備與網路連結 / 1-3-1系所中程發展計畫之訂定 / 1-3-2系所中程發展計畫之執行與檢討 / 1.4.1 系所參與國內外組織、餐旅相關企業夥伴之情形 / 1.4.2 系所承辦全國、國際研討會之情形 / 1.4.3 系所強化教學國際化之方法 / 四、說明 / 「教育目標」係指「人才培育之目標」。 / 「發展方向」係指「專業發展之方向、發展重點或特色領域」。 / 「經營」係指對內之「教育治理」及對外之「資源開發」。 / 「經營機制與運作」包括「系、所、科、學位學程會議」及「各委員會」之設置及執行情形。 / 「發展計畫」之內容包括「財務」、「空間及軟硬體設備」、「人力」及「其他支援事項」等資源配合情形。 / 「國際化」包括建構國際化學習環境、深化教師國際化參與、拓展師生國際交流、技優學生海外技術深造、教師海外實務研習及其他國際交流活動等。

項目二：教學與學習
一、內涵 / 配合教育目標，訂定學生能力指標，進行課程與師資規劃，並投入各項資源與提供支援措施，以提升教師教學與學生學習之品質。 / 二、核心指標 / 2-1學生能力指標、課程及師資規劃與教育目標之符合情形 / 2-2提升師資專業知能及教學成效之策略與執行情形 / 2-3提升學生基本能力、專業能力及素養之策略與執行情形 / 2-4學生輔導措施及實施情形 / 2-5落實教學創新之推動策略與執行情形 / 三、參考效標 / 2-1-1學生能力指標之制定情形 / 2-1-2課程發展與設計 / 2-1-3師資的專業知能 / 2-1-4師資與課程關聯之規劃 / 2-1-5制定教師授課內容、學習教材的流程 / 2-1-6教師授課時數情形 / 2-2-1促進教師專業與研究能力深化之策略與執行情形 / 2-2-2提升教學成效的相關教學策略 / 2-2-3教學品質、教師授課內容、學習教材之審查評估方式 / 2-2-4系所或教師進行課程設計與教學成效精進之相關研究情形 / 2-3-1提升學生基本能力的相關策略 / 2-3-2實習課程之規劃 / 2-3-3實習機構及實習條件 / 2-3-4系所對學生進行產業實習之協助與輔導 / 2-4-1新生入學之相關服務 / 2-4-2新生訓練方式與流程 / 2-4-3學習方面之輔導 / 2-4-4升學、就業相關諮詢輔導 / 2-4-5國際生入學相關輔導 / 2-4-6其他特別之輔導 / 2-5-1網路學習和遠距教學 / 2-5-2其他教學創新之推動策略與執行情形 / 四、建議準備參考資料 / 「課程規劃」包括「專業課程」、「通識課程」之規劃。 / 教師之「專業知能」係指教師在專業領域之專業學識與經驗、教學與研發能力。 / 學生之「專業能力」係指學生畢業時應具備之專業知識與能力。 / 學生之「基本能力」、「素養」係指學校依其辦學理念所培養學生畢業時應具備之能力與認知。 / 「學生輔導措施」包括導師制度及學生之生活、學習、職涯、諮商等輔導。 / 「教學創新」係指培養學生就業、建構跨域學程、發展創新教學模式（如教材教去、實驗教育等）、人才培育及其他教學創新作法等。

項目三：經營與發展之績效
一、內涵 / 學生學習、教師研發、產學合作、社會服務等方面之成效表現。 / 二、核心指標 / 3-1學生學習成效表現。 / 3-2教師研發成果與應用、產學合作、社會服務成果等績效。 / 三、參考效標 / 3-1-1學生學習成果 / 3-1-2畢業生就業發展 / 3-1-3雇主滿意度或畢業生之社會評價 / 3-2-1教師之專業成就 / 3-2-2社會服務相關成果 / 四、建議準備參考資料 / 「學生之學習成效表現」包括「在校生之參與競賽、展演、專業證照及其他與專業相關之表現」與「畢業生進路發展情形」。 / 「教師研發成果與應用」包括教師在學術研究、產學合作、創新發明等方面之成果及應用於教學或對產業之貢獻情形。

項目四：自我改善
一、內涵 / 因應內外部環境變化，建立持續自我改善機制並落實運作。 / 二、核心指標 / 4-1持續自我改善之機制 / 4-2持續自我改善之運作情形 / 三、建議準備參考資料 / 「自我改善之機制」包括「內外部評鑑」及「系、所、科、學位學程各項運作之經常性自我改善措施」之推動架構與法規制度。

## 肆、自我評鑑組織與分工
一、自我評鑑組織
     本校依據自訂之自我評鑑實施辦法第二條規定，設置自我評鑑指導委員會（設置要點請見附錄二），針對全校自我評鑑相關事宜之規劃、實施及管考提供指導及建言。另外，亦根據自我評鑑實施辦法第二條之規定，設置三級自我評鑑委員會。關於此二組織，以下分別加以說明：
　　（一）自我評鑑指導委員會
自我評鑑指導委員會之主要任務與職掌乃針對全校自我評鑑相關事宜之規劃與實施提供指導及建言。本會由校長擔任主任委員、副校長擔任副主任委員，主任秘書擔任執行秘書，並邀集校外專家學者組成9人指導委員會。表4是本校106-110學年度自我評鑑指導委員會委員名單。
表4 本校106-110學年度自我評鑑指導委員會委員名單
國立高雄餐旅大學「自我評鑑指導委員會」校內、外委員名單
姓 名	職 稱	現 職
林玥秀	主任委員	國立高雄餐旅大學校長
王美蓉	副主任委員	國立高雄餐旅大學學術副校長
沈進成	副主任委員	國立高雄餐旅大學行政副校長
李福登	委員	東方設計大學董事長
周守民	委員	文藻外語大學吳甦樂教育中心榮譽教授
周燦德	委員	正修科技大學講座教授
柯慧貞	委員	亞洲大學副校長
劉顯達	委員	景文科技大學董事長、美和科技大學生物科技系(含健康產業碩士班)講座教授
鍾任琴	委員	朝陽科技大學企業管理所-天生講座教授 / 中華兩岸高等及職業教育交流合作協會理事長

（註：校外委員名單依姓氏筆畫排列）
另外，自我評鑑指導委員會之任務與運作方式如下：
    1. 任務及職掌
       （1）負責審訂自我評鑑計畫書。
       （2）核定自我評鑑小組之評鑑結果。
       （3）提供評鑑檢討與改進方案之指導與建議。
       （4）提供各項評鑑工作之相關建議。
    2. 運作方式
       （1）依實際需要，適時召開自我評鑑指導委員會議。
       （2）委員至少1/2出席始得開會。決議時，至少1/2出席委員同意方為有效。
       （3）依據評鑑需求，邀請各單位主管及人員列席報告。
　 （二）三級自我評鑑委員會
本校設置三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜，各級評鑑委員會組成方式如下：
    1. 校自我評鑑委員會
      負責推動及執行全校自我評鑑事宜，成員包含校長、副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、圖資長、各學院院長及共同教育委員會主任委員、產學營運總中心主任、人事室主任、主計室主任、語文中心主任、體育與健康中心主任、軍訓室主任等，由校長擔任主席。校自我評鑑委員會之下，得設工作小組。
    2. 學院自我評鑑委員會
      成員包含學院院長及所屬系、所、科、學位學程等主管，由院長擔任主席。
    3. 系、所、科、學位學程、中心自我評鑑委員會
      成員包含系（所、科、學程、中心）主任及所屬全體教師等，由系（所、科、學程、中心）主任擔任主席。系（所、科、學位學程、中心）自我評鑑委員會之下，得設工作小組。
      綜合言之，本校自我評鑑之組織如圖2所示。

二、自我評鑑分工
本校除設置自我評鑑指導委員會及三級自我評鑑委員會之外，亦由秘書室和教務處分別統籌負責校務類和專業類的評鑑相關業務（至於各個核心指標與參考效標所涉及的業務，仍由主管業務單位負責撰寫與準備相關評鑑資料）。
（一）校務評鑑之總體負責單位：秘書室
項目一：校務經營與發展
項目二：課程與教學
項目三：學生學習確保與成效
項目四：校務經營績效與自我改善
相關校務之分工表請見表5。
（二）專業類（系、所、科、學位學程、中心）總體負責單位：教務處
項目一：目標與發展
項目二：教學與學習
項目三：經營與發展之績效
項目四：自我改善

評鑑項目一：校務經營與發展
校務類自我評鑑委員會

評鑑項目二：課程與教學

國立高雄餐旅大學自我評鑑指導委員會
國立高雄餐旅大學三級自我評鑑委員會

評鑑項目三：學生學習確保與成效

評鑑項目四：校務經營績效與自我改善

專業類自我評鑑委員會

評鑑項目一：目標與發展

評鑑項目二：教學與學習

評鑑項目三：經營與發展之績效

評鑑項目四：自我改善

圖2　本校自我評鑑組織分工圖

表5　校務類自我評鑑項目及分工表（以評鑑項目進行分工）
項次	指標名稱	核心指標	參考指標	參考效標基本要素	負責單位
項目一	校務 / 經營與發展	1-1 / 學校定位與發展目標	1-1-1 / 辦學理念與自我定位 / （總統籌單位：秘書室）	學校發展沿革	秘書室
				學校發展宗旨	秘書室
				學校SWOT分析及自我定位	秘書室
				學校發展特色	秘書室
		1-2 / 校務發展計畫之訂定、執行與檢討	1-2-1 / 校務中長程發展計畫 / （總統籌單位：秘書室）	校務發展組織架構	秘書室
				規劃流程及發展策略	秘書室
				整體行動方案	秘書室
				學校經費規劃	秘書室
				執行及管考制度	秘書室
		1-3 / 校務經營之機制與運作	1-3-1 / 一般行政 / （總統籌單位：總務處）	各單位組織架構、運作情況及相關制度	人事室
				各種委員會組成情況及運作情形	人事室
				人事管理制度執行與檢討作法（人力運用、員工晉用、考核獎懲機制、教師升等與敘薪機制、員工進修訓練、員工申訴、福利、保險及退休撫卹、關鍵績效指標考核機制）	人事室
				行政E化推動及執行情況（教務、公文、學務、人事、會計及出納、圖資系統等）	圖書資訊館 / 總務處
				圖書資訊館行政規劃及執行（館藏使用及服務、資訊安全與智財權宣導、校園網路使用規範及執行情況）	圖書資訊館
				內部控制執行及稽核情形	秘書室
			1-3-2 / 財務會計 / （總統籌單位：總務處）	財務收支情況	主計室
				預算編列及資源分配	主計室
				總務行政執行及檢討作法（營繕工程、財務與車輛購買管理、現金出納及動產管理、追蹤管考機制）	總務處
項目二	課程與教學	2-1 / 課程規劃與課程目標符合情形 / （總彙整單位：教務處）	2-1-1 / 配合教育目標推動各項課程之機制與運作情形 / （原3-1-1） / （總統籌單位：各學院）	教育目標的訂定與應用	系、所、科、學位學程 / 通識教育中心
				課程設計與教育目標之關聯
				課程規劃與產業趨勢之連結
				課程學習地圖之規劃
			2-1-2 / 教學與學習之整合功能與運作機制 / （原3-2-2） / （總統籌單位：各學院）	各學院課程特色	所/系/科/學程 / 通識教育中心
				各學院課程整合機制
				課程與學生能力培育之連結（新增）
			2-1-3 / 學習成果評量指標與教育目標之連結（新增） / （總統籌單位：各學院）	學習成果指標之訂定與評量機制	系、所、科、學位學程 / 通識教育中心
				學習成果指標與教育目標之契合
		2-2 / 課程與教學所需設施之關聯情形 / （原3-2） / （總彙整單位：教務處）	2-2-1 / 優化學習之空間規劃 / （總統籌單位：各學院）	專業教室功能與教學特色	系、所、科、學位學程 / 通識教育中心 / 語言中心
				專業教室課程對學習成效之影響與評估機制
				專業教室與產業發展之連結
			2-2-2 / 優化學習之圖書儀器設備規劃 / （總統籌單位：圖資處）	專業館藏	圖資處
				數位學習環境建置	教學發展中心 / 圖資處
				語言學習環境設計	語言中心
			2-2-3 / 優化學習之校園環境規劃（新增） / （總統籌單位：總務處）	建構優質服務校園環境	總務處
				人文關懷特色校園文化	學務處 / 通識教育中心
				形塑國際友善校園環境	國際處
		2-3 / 師資結構與提升教學成效之作法 / （總彙整單位：教務處）	2-3-1 / 遴聘優質教師 / （新增） / （總統籌單位：各學院、教務處、國際處）	延攬國際知名學者接軌國際趨勢	系、所、科、學位學程
				獎勵彈性薪資制度	教務處
				姊妹校交換教師	研發處 / 國際處
			2-3-2 / 優化教學支援系統 / （原3-1-4） / （總統籌單位：教務處）	產學共構業界教師協同教學	教務處
				輔助教學機制	教務處
				獎勵教學創新	教務處
				跨裝置數位學習平臺	圖資處
				英語系上學習平臺	語言中心
			2-3-3 / 強化教師產業鏈結 / （原3-5） / （原3-3-5） / （總統籌單位：研發處）	鼓勵教師積極參與產學合作機制	研發處
				教師進行產業實務研習或深耕服務	研發處
				產學研發、專利與技術移轉執行成效	產學營運總中心
			2-3-4 / 教師生涯發展系統 / （新增） / （總統籌單位：教務處）	建構完善教師多元升等制度	人事室
				教師專業成長社群	教務處
				教學創新措施	教務處
				鼓勵教師專書出版	教務處
項目三	學生學習 / 確保與成效	3-1 / 教學品保系統建構與執行情形 / （總彙整單位：教務處）	3-1-1 / 教育目標與學生核心能力指標之連結 / （新增） / （原3-3-4） / （總統籌單位：教務處）	系核心能力指標達成教育目標的情形	教務處
				課程教學大綱與核心能力指標之連結	教務處
				系核心能力培育之檢核機制	教務處
			3-1-2 / 教學品保機制的建立與落實 / （原3-1-3） / （總統籌單位：教務處）	定期檢視教學品保之機制	教務處
				定期檢視學習成果之機制	教務處
				推動學術倫理教育	教務處
				學生學習歷程檔案	教務處
			3-1-3 / 檢核標準之修正與改善機制 / （原3-1-5、3-1-6） / （總統籌單位：教務處）	教師教學評量機制	教務處
				教師薪傳與諮詢	教務處
				落實專任教師評鑑	人事室
		3-2 / 提升學生素養、基本能力及專業能力之作法 / （總彙整單位：教務處）	3-2-1 / 培育餐旅專業人才 / （新增） / （總統籌單位：學務處）	落實勞作教育與服務學習	體健 / 中心
				深化品德教育	學務處
				健全學生人格發展校園文化	學務處
				活化課外領域學習	學務處
			3-2-2 / 通識博雅課程知能涵養 / （原3-3-2） / （總統籌單位：通識教育中心）	厚植學生人文藝術知能	通識教育中心
				培育跨域學習思辦能力	通識教育中心
			3-2-3 / 實務課程與專業能力鏈結 / （原3-3-5） / （總統籌單位：研發處、各學院）	校外實習規劃及成效 / （菁英學習、校園徵才）	研發處
				餐旅職涯講座	系、所、科、學位學程
				實務增能課程	系、所、科、學位學程
			3-2-4 / 學習成效輔導機制的落實 / （原5-1） / （總統籌單位：教務處）	學習預警制度	教務處
				補救教學配套措施	教務處
				健全助學措施 / （學生休退學輔導、境外學生輔導）	學務處
		3-3 / 學生之學習成效表現 / （總彙整單位：教務處）	3-3-1 / 核心能力指標契合度 / （新增） / （總統籌單位：教務處）	學生成長社群	教務處
				外語能力檢核	語文中心
				畢業門檻達成	教務處
				就業職能鏈結	研發處
			3-3-2 / 競賽參與獲獎績效 / （原2-2-9） / （總統籌單位：研發處）	國際性競賽	系、所、科、學位學程
				國內性競賽	系、所、科、學位學程
			3-3-3 / 專業證照認證 / （原1-1-4） / （總統籌單位：研發處）	餐旅專業證照	系、所、科、學位學程
				語言能力證照	系、所、科、學位學程
			3-3-4 / 國際視野涵養 / （原2-2） / （總統籌單位：研發處）	海外實習研修	系、所、科、學位學程
				國際移動能力接軌	系、所、科、學位學程
項目四	校務經營績效與自我改善	4-1 / 校務經營與發展成效	4-1-1 / 重要辦理績效與特色 / （總統籌單位：秘書室）	辦學績效	秘書室
			4-1-2 / 打造親善校園環境 / （總統籌單位：學生事務處）	節能減碳校園之規劃及執行	總務處
				綠色校園之規劃及執行	總務處
				校園環境衛生之規劃及執行	總務處 / 體育與健康中心
				無菸校園及環境保護之規劃及執行	總務處 / 學生事務處 / 體育與健康中心
				學生安全之規劃及執行	學生事務處
				無障礙校園及設施	總務處
				教育主題規劃及運作	軍訓室
			4-1-3 / 塑造國際教育環境 / （總統籌單位：國際事務處）	推動國際化組織架構	國際事務處 / 語文中心
				營造國際化學習環境	國際事務處 / 語文中心
				全英語教學課程辦理情形	國際事務處 / 語文中心 / 教務處
				學生外語能力之檢核情形	國際事務處 / 語文中心
				建構國際餐旅園區	國際事務處 / 語文中心
			4-1-4 / 拓展國際合作交流 / （總統籌單位：國際事務處）	與其他國家締結姊妹校成果	國際事務處 / 各學院
				辦理學生國外實習及研習成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				近5年交換教師交流合作成果	國際事務處 / 各學院
				近5年交換學生人數及辦理成果	國際事務處 / 各學院
				正式有學籍外籍生之數量	國際事務處 / 各學院
				舉辦國際性學術暨技術交流研討活動成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				師生出席國際會議或赴國外短期進修或研究成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				教師參與重要國際活動或擔任國際學術暨技術團體職務成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				學術單位加入餐旅教育相關國際性組織成果	國際事務處 / 各學院
				10.師生參加國際性競賽 / 活動成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				11.師生赴國外參訪活動 / 成果	國際事務處 / 研發處 / 各學院
				12.臺灣美食輸出	廚藝學院
			4-1-5 / 活化餐旅產學合作 / （總統籌單位：研發處）	產學合作與技術研發目標	研發處 / 產學營運總中心
				產學研發、專利與技術轉移執行成效	研發處 / 產學營運總中心
				輔導教師執行產學合作與技術研發機制與成效	研發處 / 產學營運總中心
				深化產業技術研發輔導機制與育成成效	研發處 / 產學營運總中心
				區域產學研發合作機制與成果分享成效	研發處 / 產學營運總中心
				產學研發成果回饋教學機制與成效	研發處 / 產學營運總中心
			4-1-6 / 活化大學社會責任 / （總統籌單位：研發處）	大學社會責任發展目標及策略	研發處
				協助餐旅產學發展	研發處 / 產學營運總中心
				協助社區發展	研發處 / 學生事務處
				協助社會弱勢團體	研發處 / 學生事務處
				協助鄰近學校發展	研發處 / 學生事務處
			4-1-7 / 推廣餐旅教育服務 / （總統籌單位：產學營運總中心）	推廣教育發展特色、開設班次、課程總時數及訓練人數	產學營運總中心
				提供政府機構、非營利團體、營利事業等推廣服務相關措施與具體成效	產學營運總中心
				提供社區性推廣教育措施及具體成效	產學營運總中心
		4-2 / 校務資訊公開化與反饋運用之情形	4-2-1 / 校務資訊公開化與反饋運用之情形 / （總統籌單位：秘書室）	學校經營資訊公開與反饋運用	秘書室
				教學資訊公開與反饋運用	教務處
		4-3 / 學校自我改善機制與運作之情形 / （含對校內院系/科/所自我評鑑之規劃與處理情形）	4-3-1 / 校務評鑑及自我改善 / （總統籌單位：秘書室）	評鑑結果追蹤及檢討	秘書室
				自我評鑑規劃作業準則及現況	秘書室
				自我評鑑品質改善機制	秘書室

## 伍、自我評鑑流程
一、自我評鑑基本流程
本校自我評鑑之基本流程如下：

- 召開「自我評鑑指導委員會議」審訂自我評鑑計畫書
- 公告本校評鑑指標及評鑑時程
- 辦理本校「評鑑相關研習」

成立
自我評鑑指導委員會會會

推　動　內　部　評　鑑　階　段

召開「自我評鑑委員會會議」

成立三級自我評鑑委員會

召開「自我評鑑指導委員會」、「三級自我評鑑委員會」會議

- 規劃及負責評鑑相關事宜

撰擬「自我評鑑報告書」

受評單位啟動

- 辦理內部自我實地評鑑：書面及簡報審查

內部自我評鑑

- 自我評鑑指導委員會依評鑑初步結果核定最終結果
- 各受評單位進行自我改善
- 三級自我評鑑委員會進行追蹤管考

追蹤考核/檢討階段

是否完成
內部自評

否

是

- 召開「自我評鑑指導委員/自我評鑑委員會議」確認/規劃作業流程及外部自我評鑑指標
- 公告本校評鑑指標及評鑑時程
- 辦理本校「評鑑相關研習」

召開「自我評鑑指導委員會」、「三級自我評鑑委員會」會議

外部自我評鑑

追蹤考核/檢討階段

受評單位啟動

考核/檢討階段

推　動　外　部　評　鑑　階　段

- 撰擬「自我評鑑報告書」

- 辦理外部自我實地評鑑
- 自我評鑑指導委員會依評鑑初步結果核定最終結果（專業類）

召開三級自我評鑑委員會擬定自我改善計畫

是否完成 外部自評

否

是
各受評單位依評鑑改進建議進行改善，並由校進行資源調整分配之參考
各受評單位進行自我改善
三級自我評鑑委員會進行追蹤管考

評鑑結束

圖3　自我評鑑基本流程
    本校106-110學年度之自我評鑑時程規劃詳見表6（包括內、外部自我評鑑）。

表6　本校106-110學年度自我評鑑時程表
年度	期程	作業項目	執行單位
108	3月上旬	辦理「校務評鑑與研究專題講座及座談會」	秘書室校發中心
	3月下旬	完成「自我評鑑實施計畫書（草案）」	秘書室校發中心
	4月下旬	召開校評鑑委員會議：審議「自我評鑑實施計畫（草案）」	秘書室校發中心
	5月中旬	召開本週期「第一次自我評鑑指導委員會」審議「自我評鑑實施計畫書（草案）」	秘書室校發中心
	5月底	各受評單位完成自我評鑑報告書（初稿）	各受評單位
	7月底	受評單位推薦評鑑委員事宜	各受評單位 / 秘書室校發中心
	7月底	召開院自我評鑑委員會議（審核各單位之自我評鑑報告書及提出修正建議）	各學院自我評鑑委員會
	8月中旬	各單位繳回（上傳）第一次修正後評鑑報告	各受評單位
	8月中旬	召開本學年度第一次校自我評鑑委員會議（審核各單位之自我評鑑報告書及提出修正建議）	秘書室校發中心
	9月上旬	各單位繳回定稿之自我評鑑報告書	各受評單位
	9月中旬	寄出自我評鑑報告書	秘書室校發中心
	9月下旬	召開本學年度第二次校自我評鑑委員會議 / （籌備實地評鑑相關事宜，並配合辦理自我評鑑相關研習）	秘書室校發中心
	10月1日 / 10月2日	內部自我實地評鑑：專業類 / 內部自我實地評鑑：校務類	各專業類受評單位 / 秘書室校發中心
	10月上旬	彙整自我評鑑初步意見與結果及寄送至各受評單位（校務類與專業類）	秘書室校發中心
	10月中旬	內部自我評鑑申復申請（校務類與專業類）	各受評單位
	10月下旬	召開本週期「第二次自我評鑑指導委員會」審議各單位自我評鑑結果	秘書室校發中心
	10月下旬	正式之內部自我評鑑結果發函各單位	秘書室校發中心
	11月上旬	各單位依內部自我評鑑意見與結果提出改進方案 （校務類與專業類）	各受評單位
	11月中旬	召開「院自我評鑑委員會議」審議所屬系、所、科、學位學程之內部自我評鑑意見改進方案	各學院自我評鑑委員會
	11月下旬	召開本學年度第三次「校自我評鑑委員會議」審議全校各單位所提之內部自我評鑑意見改進方案，並進行內部自我實地評鑑之檢討	秘書室校發中心

109	4月中旬	辦理本校「自我評鑑相關研習」	秘書室校發中心
	6月上旬	召開「院自我評鑑委員會議」審議所屬系、所、科、學位學程之內部自我評鑑改善情形	各學院自我評鑑委員會
	6月中旬	召開本學年度第一次「校自我評鑑委員會議」審議全校各單位之內部自我評鑑改善情形	秘書室校發中心
	9月下旬	召開本週期「第三次自我評鑑指導委員會」	秘書室校發中心
	10月下旬	辦理本校「評鑑相關研習」	秘書室校發中心
110	3月上旬	召開「院自我評鑑委員會議」審議所屬系、所、科、學位學程之內部自我評鑑改善情形	各學院自我評鑑委員會
	3月中旬	召開本學年度第一次「校自我評鑑委員會議」審議全校各單位之內部自我評鑑改善情形	秘書室校發中心
	3月下旬	召開本週期「第四次自我評鑑指導委員會」（審議外部自我評鑑相關籌備事宜）	秘書室校發中心
	3月下旬	召開本學年度第二次「校自我評鑑委員會議」 / 籌備外部自我評鑑相關事宜（配合辦理評鑑相關研習） / 各受評單位開始撰寫外部自我評鑑報告	秘書室校發中心 / 各受評單位
	7月底	各受評單位完成外部自我評鑑報告書初稿（含校務類和專業類）	各受評單位 / 秘書室校發中心
	7月底	專業類各受評單位推薦評鑑委員事宜（專業類）	專業類各受評單位 / 秘書書校發中心
	8月中旬	召開院自我評鑑委員會議（審核各單位之自我評鑑報告書及提出修正建議）	各學院自我評鑑委員會
	8月下旬	各受評單位繳回（上傳）第一次修正後評鑑報告	各受評單位
	9月上旬	召開本學年度第三次校自我評鑑委員會議（審核各單位之自我評鑑報告書及提出修正建議）	秘書室校發中心
	9月下旬	各受評單位繳回定稿之自我評鑑報告書（含校務類和專業類）	各受評單位
	9月下旬	召開本學年度第四次校自我評鑑委員會議（籌備外部自我評鑑相關事宜）	秘書室校發中心
	10月上旬 / 10月上旬	進行受評學校學生、教師及行政人員問卷調查	台灣評鑑協會 / 秘書室校發中心
		辦理外部自我實地評鑑-專業類評鑑（由本校委託台灣評鑑協會辦理）	秘書室校發中心
	10月中旬	彙整專業類各受評單位之外部自我評鑑意見與結果及寄送至各受評單位（專業類）	秘書室校發中心
	10月下旬	外部自我評鑑申復申請（專業類）	秘書室校發中心
	11月上旬	召開本週期「第五次自我評鑑指導委員會」審議專業類各受評單位之外部自我評鑑結果（專業類）	秘書室校發中心
	11月中旬	專業類各受評單位依外部自我評鑑意見與結果提出改進方案（專業類）	專業類各受評單位
	11月下旬	召開「院自我評鑑工作小組會議」審議所屬系、所、科、學位學程之外部自我評鑑改進方案	各學院自我評鑑委員會
	12月上旬	召開本學年度第五次「校自我評鑑委員會議」審議專業類各受評單位之改進方案，並進行專業類外部自我評鑑檢討會暨校務類外部自我評鑑籌備會議	秘書室校發中心
	11-12月	辦理外部自我實地評鑑-校務類評鑑（由教育部委託台評會辦理）	各受評單位 / 秘書室校發中心
111	5月上旬	台灣評鑑協會接受申復申請（校務類）	各受評單位 / 秘書室校發中心
	6月中旬	台灣評鑑協會公告評鑑結果（校務類）	秘書室校發中心
	7月上旬	台灣評鑑協會接受申訴申請（校務類）	各受評單位 / 秘書室校發中心
	7月上旬	校務類依外部自我評鑑意見與結果提出改進方案（校務類）	校務類各受評單位
	7月中旬	召開本學年度第一次「校自我評鑑委員會議」審議校務類各受評單位之改進方案，並進行校務類外部自我評鑑檢討會	秘書室校發中心

二、評鑑作業及程序
    以下針對內部自我評鑑及外部自我評鑑說明相關作業程序。
1. 內部評鑑：實地評鑑時，以書面審查為主、簡報說明為輔。參與內部自我評鑑之校內人員每學期至少應參加一次評鑑相關課程與研習；內部自我評鑑委員以本校資深且具相關經驗之教師及校外專家所組成。書面審查著重於自我評鑑報告是否明確及完整，以及佐證資料之完整性。
2. 外部評鑑：外部評鑑程序依本校自我評鑑辦法第八條規定，包括受評單位簡報、資料檢閱、場地及設備檢視，以及相關人員晤談等，並於書面資料審查及實地訪評後提出具體意見。
    另外，外部評鑑委員由對高等教育行政具研究或實務經驗之教師，以及對大學事務熟稔之業界代表組成，並且全數由校外人士擔任，且遵守利益迴避原則。

三、自我評鑑結果核定
    在專業類方面，內部及外部自我評鑑皆由評鑑委員提出初步結果與具體意見後，交由自我評鑑指導委員會核定最終的自我評鑑結果，並提出檢討與擬定改善建言後，送各受評單位作為後續改進參考。在校務類方面，內部自我評鑑結果的核定程序與前述專業類相同，至於外部自我評鑑結果，則由台灣評鑑協會核定。

## 陸、評鑑委員遴聘
    本校已針對自我評鑑委員之遴聘訂定要點（請見附錄三），說明如下：
一、評鑑委員資格
評鑑委員資格依本校自我評鑑辦法第七條規定，應遵守利益迴避原則（請見附錄三），外部評鑑之委員並且須曾擔任教育部主辦或委辦之技術校院校務類或專業類之評鑑委員，或是熟稔高等教育之業界人士或資深教師。

二、評鑑委員產生方式
內部自我評鑑時，得由單位主管推薦校內外學者專家擔任；外部評鑑時，校務類由台灣評鑑協會統一聘任，專業類則由單位主管推薦校外學者專家擔任，推薦流程須由該學院院長同意，轉陳校長同意後聘任。

三、評鑑委員費用
校外委員得依規定支給審查或出席費，以每人每天新台幣陸仟元為限，系級以報支一天為原則，院、校級得視需要擬訂報支天數，陳請校長核定。另外，委員之交通費、住宿費、膳雜費另定之。
具體言之，本校在內部評鑑時，專業類各教學單位主管推薦4位校外學者專家、2位校內教師（並加以排序），而由首長確認排序後，依序遴聘2位校外學者專家及1位校內教師擔任評鑑委員（共有校外2位、校內1位）；校務類則由各處室主管共推薦16位校外學者專家、12位校內教師（並加以排序），而由首長確認排序後，依序遴聘8位校外學者專家及6位校內教師擔任評鑑委員（共有校外8位、校內6位）。外部評鑑時，專業類各教學單位主管推薦6至10位校外學者專家（視受評單位之專任師資人數而定），並加以排序，而由首長確認排序後，依序遴聘3至5位校外學者專家擔任評鑑委員；校務類因由教育部委託台灣評鑑協會辦理，故由台灣評鑑協會統一聘任。

## 柒、自我評鑑支持系統
    關於本校自我評鑑支持系統主要包含經費、人力及行政支援與辦理評鑑相關研習。在經費部分，目前已編擬內部自我評鑑之相關經費，而在人力及行政支援方面，本校設置三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜，做為校內人力及行政支援之依據。另外，目前每學期均至少辦理一場評鑑相關研習。相關規劃說明如下：

一、經費
根據本校自我評鑑辦法第十三條規定，各級評鑑所需之經費，由學校編列年度預算支應之，因此可在評鑑準備階段進行詳盡經費預算規劃。

二、人力及行政支援
根據本校自我評鑑辦法第三條規定，本校設置三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜，做為校內人力及行政支援之依據。同時，本校各單位均須執行自我評鑑相關事宜，因此透過本條規定，進而要求人力及行政相互支援。

三、研習機制
根據本校自我評鑑辦法第十條規定，針對參與自我評鑑之校內人員每學期應至少辦理一次評鑑相關課程與研習活動。

四、問題解答
由校務研究發展中心透過評鑑網頁（E-learning平台）蒐集各單位之問題，並在獲得適切答案後，供予提問單位參考。網站網址為：http://ee-learning.nkuht.edu.tw/course/5038/section/lecture。

## 捌、自我改善機制
實地評鑑結果確定後，各受評單位須擬定改善方案，並列入年度計畫，且由三級自我評鑑委員會進行追蹤管考作業。具體言之，本校自我評鑑之自我改善機制如下：
一、各受評單位依據自我評鑑報告書內容，加強評鑑目標的整合，並強調關鍵指標上的重要優勢與改進契機。
二、各級自我評鑑委員會針對各受評單位的改進方案進行後續追蹤，並定期將改善內容撰寫及列檔，做為後續改進考核之用。
## 玖、評鑑結果公布及運用
根據本校自我評鑑指導委員會設置要點第五條，各受評單位之自我評鑑初步結果由自我評鑑指導委員會於評鑑結束後1個月內，進行審議及核定，再送交各受評單位。因此，本校評鑑結果公布將由自我評鑑指導委員會審查各受評單位之自我評鑑初步結果，於1個月內將審查結果及建言以書面方式送交各受評單位，並公布於學校網站。評鑑結果共有下列三項，並依結果辦理後續自我改善及管考。
一、通過
提出自我改善計畫，定期接受追蹤考核。

二、有條件通過
       （一）提出自我改善計畫，一年後接受「追蹤評鑑」。
       （二）追蹤評鑑內容僅針對評鑑結果所提問題與缺失。

三、未通過
（一）提出自我改善計畫，一年後接受再評鑑。
（二）再評鑑作業根據評鑑項目，提出自評報告，重新進行評鑑。
最後，根據本校自我評鑑辦法第十一條規定，各受評單位應將評鑑意見之改善方案列入單位年度計畫。評鑑結果除供受評單位作為改進之依據外，並供校、院調整資源分配，及修正中程計畫與決定單位之增設、變更、合併、員額增減與停辦等案之參考。

第二部分：本校108學年度內部自我評鑑相關規劃

壹、重要日程規劃

辦理日期	工作事項
108.7.31	各學院召開院自我評鑑委員會（審核所屬各單位之自我評鑑報告書及提出修正建議） / 各受評單位推薦評鑑委員截止日
108.8.10	各單位繳回（上傳）第一次修正後評鑑報告
108.8.13	召開本學年度第一次校自我評鑑委員會（審議全校各單位之自我評鑑報告、討論重要日程表及工作分配）
108.9.6	各單位繳回定稿之自我評鑑報告書
108.9.10	辦理各受評單位之助理研習
108.9.16	秘書室校務研究發展中心寄出自我評鑑報告書及相關資料予評鑑委員
108.9.23-25	各學院召開院自我評鑑委員會（審核所屬各單位之自我評鑑簡報與檔案資料及提出修正建議） / 校務類簡報模擬演練、檔案資料檢核
108.9.26	召開本學年度第二次校自我評鑑委員會議（籌備實地評鑑相關事宜） / 校長、副校長、主秘、教務長至各單位檢視評鑑準備情形
108.10.1	專業類內部自我實地評鑑
108.10.2	校務類內部自我實地評鑑
108.10.9	彙整自我評鑑初步意見與結果及寄送至各受評單位
108.10.11	內部自我評鑑申復申請截止日
108.10.24	召開本週期「第二次自我評鑑指導委員會」審議各單位自我評鑑結果
108.10.31	正式之內部自我評鑑結果發函各單位
108.11.8	各單位依內部自我評鑑意見與結果提出改進方案
108.11.19	召開「院自我評鑑委員會議」審議所屬系、所、科、學位學程之內部自我評鑑意見改進方案（截止日）
108.11.29	召開本學年度第三次「校自我評鑑委員會議」審議全校各單位所提之內部自我評鑑意見改進方案，並進行內部自我實地評鑑之檢討

貳、實地評鑑流程

一、「專業類」實地評鑑程序表

評鑑日期：108年10月1日
受評單位：全校各學院之系、所、科、學位學程
時間	工作項目	內容說明	各單位工作項目	備註
09:00～09:30	評鑑行前說明會	說明本校內部自我評鑑相關事項 / （所有評鑑委員皆須與會）	場地：行政大樓6樓 / 國際會議廳 / 1. 由校發中心陳國泰主任進行簡報。 / 2. 早上8:40前秘書室校發中心於會場開始播放校園簡介影片，供提早蒞校委員觀賞。	1. 請總務處派車、秘書室派員於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 2. 8:30-9:00由公關組請親善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。 / 3. 校發中心製作委員名牌、桌牌、簽報表、領據。 / 4.總務處負責場地設施。 / 5. 9:30由公關組請親善服務隊學生持受評單位牌，依序將委員從國際會議廳引領至各單位預備會議室，並由主管或教師陪同。
09:30～09:50	評鑑委員預備會議	推選召集人、評鑑委員 溝通評鑑相關事宜	預備會議室準備茶水（各受評單位準備茶、咖啡）。	各受評單位準備評鑑委員簽到單（格式請自評鑑專區下載）。
09:50～10:30	相互介紹、系所簡報	相互介紹、 / 各受評單位分別簡報	1. 請各受評單位主管簡報20-30分鐘。 / 2. 邀請單位內教師出席。 / 3. 請出席教師簽名。（請自行準備簽到單，以核支便當）	1. 請各受評單位助理連絡單位內教師於9:45至簡報會場外等候。 / 2. 確認簡報播放順 / 利。
10:30～12:10	參閱資料（至少1小時） 、參觀教學設施	查閱評鑑相關資料	1. 各受評單位主管與相關教師於旁邊教室等候評鑑委員詢問。 / 2. 資料陳列室準備茶點（茶、咖啡、糕點）。	茶點由校發中心統一訂購，請各受評單位於10:00-10:10至行政大樓1樓大廳櫃臺領取。
12:10～13:30	午餐、休息	安排場地用餐	1. 請各受評單位助理於11:30-11:45至中廚系辦公室領取評鑑委員便當及水果等。 / 2. 請受評單位助理及支援單位助理於11:30-11:45至行政大樓1樓大廳櫃臺，領取受評單位人員及支援單位人員便當。	1.煩請中廚系製作評鑑委員中餐便當，共51份。 / 2.當天提供受評單位教職員及工作人員便當（校內餐廳便當）。 / 3.校內人員不陪同委員用餐。
13:30～14:00	資料查證與確認	評鑑委員就內容有疑義處與受評單位溝通、釐清	請主任及助理務必出席，另邀請相關教師出席。
14:00～15:00	撰寫評鑑報告	評鑑委員進行討論與撰寫報告	1. 校內人員視情況出席。 / 2. 準備茶水（茶、咖啡）。
15:00~	離校		1. 請單位主管或教師陪同評鑑委員至接駁車上車處。 / 2. 請受評單位助理於14:30-14:45至行政大樓1樓大廳櫃臺領取餐盒。	受評單位助理於評鑑委員離開單位時提供餐盒。

二、「校務類」實地評鑑程序表

評鑑日期：108年10月2日
受評單位：全校各行政單位（評鑑內容為全校整體）
時間	工作 / 項目	內容 / 說明	各單位工作項目	備註
09:00～09:30	評鑑行前說明會	說明本校內部自我評鑑相關事項 / （所有評鑑委員皆須與會）	場地：行政大樓6 / 樓國際會議廳 / 1.早上8:40前秘書室校發中心於會場開始播放校園簡介影片，供提早蒞校委員觀賞。 / 2. 由校發中心陳國泰主任進行簡報。	1. 請總務處派車、秘書室派員於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 2. 8:30-9:00由公關組請親善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。 / 3. 校發中心製作委員名牌、桌牌、簽報表、領據。 / 4. 總務處負責場地設施。
09:30～09:50	評鑑委員預備會議	推選召集人、 評鑑委員溝通評鑑相關事宜	場地：行政大樓6樓國際會議廳 / 秘書室公關組安排親善服務隊協助擔任行政大樓6樓國際會議廳茶水服務（茶、咖啡）。	各行政單位一級主管及各學院院長，請於當天早上8:40前至行政大樓1樓大廳集合，協助迎接評鑑委員。 / 預備會議期間請全體一級主管至6樓行政會議室等侯。
09:50～10:30	相互介紹、校務簡報	相互介紹、 / 校務簡報	場地：行政大樓6樓國際會議廳 / 1. 校長介紹出席之校內主管。 / 2. 校長簡報30分鐘	秘書室校發中心製作評鑑會場座位表，並製作校內出席人員名單及職稱供校長介紹使用。 / 秘書室校發中心確認簡報播放事宜。 / 3. 秘書室校發中心製作評鑑委員及校內出席人員桌牌。 / 4. 秘書室公關組安排司儀。
10:30～12:10	參閱資料（至少1小時）、參觀校內設施	查閱評鑑相關資料	1. 各受評單位主管與相關同仁於6樓行政會議室等候備詢。 / 2. 資料陳列室準備茶點（茶、咖啡、糕點）。	1.資料查閱期間請各項目受評單位主管至6樓行政會議室等候備詢，另可邀請單位助理或秘書一同出席。 / 2.秘書室校發中心準備電腦供委員查閱資料使用。 / 3.秘書室公關組安排親善服務隊協助茶點服務，並安排隊員於國際會議廳外待命，以因應委員需求。 / 4.茶點由校發中心訂購。
12:10~13:30	午餐、 / 休息	安排場地用餐	場地：行政大樓6 / 樓圓桌會議室 / 1.校內人員不需陪同委員用餐。 / 2.準備茶水。	1.煩請西廚系協助製作評鑑委員午餐便當，共計14份。 / 2. 校發中心同仁於11:30-11:45至西廚系辦公室領取委員便當及水果等。 / 3.當天提供行政受評單位一級主管及工作人員學校餐廳便當。 / 4.各受評單位統計評鑑當天教職員午餐便當數量，於9月12日(五)前回報秘書室校發中心。 / 5.秘書室公關組安排親善服務隊協助評鑑委員用餐服務。
13:30~14:00	資料查證與確認	評鑑委員可就內容有疑義處與受評單位溝通、釐 清	場地：行政大樓6樓國際會議廳 / 1.請受評單位主管於至6樓行政會議室等候備詢，另可邀請單位助理或秘書出席。 / 2.準備茶水。	1.非綜合座談 / 2.請受評單位主管於13:20前至6樓行政會議室等候備詢，另可邀請單位助理或秘書出席。 / 3.秘書室公關組安排親善服務隊協助茶點服務，並安排人員於國際會議廳外待命，協助因應委員需求。
14:00~15:00	撰寫評鑑報告	評鑑委員進行討論與撰寫報告	1.校內人員視情況出席。 / 2.準備茶水。	秘書室公關組安排親善服務隊協助茶點服務，並安排人員於國際會議廳外待命，協助因應委員需求。
15:00~	離校		請一級單位主管陪同評鑑委員至接駁車上車處	秘書室公關組安排親善服務隊於評鑑委員離開國際會議廳時提供餐盒。

參、實地評鑑前置準備工作分配表（依工作項目排列）

編號	工作項目	工作內容	最慢完成日期	負責單位	負責 / 人員	分機
1	修改106-110自我評鑑計畫書（置於校發中心網頁）		7/31	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
2	彙整校務類自我評鑑報告書		8/9	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
3	製作秘書室檔案資料	1-1-1辦學理念與自我定位 / 1-2-1校務中長程發展計畫 / 4-1-1重要辦理績效與特色 / 4-2-1校務資訊公開化與反饋運用之情形 / 4-3-1校務評鑑及自我改善	9/15	秘書室 / 校發中心	鍾芳安 / 鍾芳安 / 張華棠 / 張華棠 / 張華棠	1108
4	製作自我評鑑工作手冊（供受評單位主管使用）	1. 於8/13校評鑑委員會中發放給受評單位主管。 / 2. 檔案置於校發中心網頁之評鑑專區。	8/9	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
5	製作校務簡報	包括自我評鑑報告之四大項重點，以及前次評鑑意見之改善情形。	9/6	秘書室 / 校發中心	林玫君	1109
6	編製自我評鑑經費預算表	所有自我評鑑相關事項的經費預算。	8/13	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1107
7	評鑑委員遴聘事宜	1. 7/31彙整各單位評鑑委員推薦表，再往上簽核。 / 2. 建立評鑑委員資料總表。 / 3. 製作委員聘書。	8/31	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1107
8	協助各單位印製評鑑檔案夾書背	1. 17個教學單位、校務類之檔案夾書背（校務類：調查行政處室需要之書背名稱與數量） / 2. 之後將檔案email給各受評單位/另置於校發中心網頁之評鑑專區（並接受其補印）	8/9	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1107
9	建立評鑑專區網頁	1. 放置各單位所需之檔案。 / 2. 公布自我評鑑相關事項事項。	8/10	秘書室 / 校發中心	張華棠	1108
10	8/13召開校自我評鑑委員會議	1. 製作議程。 / 2. 請各受評單位於8/10前至評鑑網更新自我評鑑報告。 / 3. 會議記錄。	8/13	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102 / 1107
11	自我評鑑報告書定稿及上傳	各受評單位上傳定稿 / 之自我評鑑報告書	9/6	專業類各受評單位 / 、秘書室 / 校發中心	各系所助理、陳國泰	1102
12	製作評鑑委員手冊	1. 內容包括：實地訪評流程、評鑑委員職責與任務、評鑑結果報告撰寫注意事項、校園配置圖等。 / 2. 共印製：17教學單位＊3＋14位校務類委員＝65份。	9/6	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102 / 1107
13	評鑑委員資料袋整備並寄送	內含以下資料： / 1. 各受評單位評鑑報告書 / 2. 評鑑報告書光碟片（貼於內頁） / 3. 評鑑委員手冊 / 4. 自我評鑑報告書面審閱待釐清問題表 / 5. 評鑑委員聘書	9/14 / 完成準備；9/16 / 寄出	秘書室 / 校發中心	陳國泰 / 張華棠 / 鍾芳安	1102 / 1107
14	與評鑑委員聯繫相關事宜	各系所、校發中心與評鑑委員聯繫以下事宜： / 1. 調查委員交通、食宿、飲食禁忌等 / 2. 確認委員相關資訊 / ※再由校發做成彙整表	8/30 / 9/2	專業類各受評單位 / 、秘書室 / 校發中心	各系所助理、鍾芳安	1107
15	自我評鑑報告書面審閱待釐清問題表回收彙整	彙整各評鑑委員評鑑報告書面審閱待釐清問題表，提供各受評單位於實地訪評當日回應上述評鑑委員之問題及意見。	9/25	秘書室 / 校發中心	張華棠	1107
16	評鑑委員接送及住宿安排與規劃	1. 安排至高鐵（台鐵或捷運）及住宿地點隨車人員 / 2. 安排委員住宿相關事宜	9/11	秘書室 / 公關組		1106 / 1105
17	辦理評鑑行政秘書團隊、各受評單位助理說明會	工作內容、服裝及應注意事項說明	9/10	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
18	確認各單位聯絡窗口	1. 各受評單位提供評鑑當日聯絡窗口。 / 2. 各受評單位行政大樓接待引導人員名單。 / 3. 校車停靠定點及接待引導人員聯絡資訊，以便校車隨車 / 人員通知接待引導人員預備。	9/1	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
19	（校務類） / 歡迎海報、指示牌製作	1. 校門口歡迎布條、旗幟（校務） / 2. 貴賓停車場引導指示牌 / 3. 歡迎海報 / 4. 會場指示牌 / 5. 會場布條 / 6. 流程表 / ※全校統一擺放之歡迎海報(A0)共11張，放置於：各棟大樓1樓門口(1.第一實習、2.第二實習、3.教學大樓、4.國際大樓、5.圖書館、6.人文大樓、7.行政大樓、8.行政大樓電梯門口、9.多功能活動中心、10.精誠樓、11.勤樸樓)。若當天風大，移至1樓電梯前；其中行政大樓1樓電梯海報(A1)用木頭板架，其餘各大樓外，使用綠色(A1)的海報架張貼歡迎海報。	9/25	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
20	（專業類） / 指示牌、流程表製作	1. 會場指示牌 / 2. 流程表	9/25	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
21	電視牆播放	播放歡迎評鑑委員訊息或海報。	9/30	秘書室 / 公關組		1106 / 1105
22	校園環境清潔維護	1. 請協助宣導勞掃同學及外包清潔公司加強環境清潔。 / 2. 確保10/1-10/2各大樓廁所衛生紙及擦手紙供應正常。	10/1 / 10/2	體育與健康中心 / 體育競賽暨勞作教育組
23	實地評鑑當天冷氣控制	請營繕組協助開放冷氣，中午也必須開放。	10/1 / 10/2	總務處 / 營繕組
		※由校發中心提供各受評單位使用空間及參觀空間一覽表（事先調查）。	9/18	秘書室 / 校發中心	張華棠	1107
24	教室、廁所、電梯等公用設備檢測	檢測校內各設備水電供給正常。	9/30	總務處 / 營繕組
25	飲水機檢測	確認校內各飲水機可正常供水。	9/30	總務處 / 營繕組
26	海報架、指示牌、桌巾桌裙及IBM桌統籌借用	事務組控管分配並提前提供各受評單位借用。	9/30	總務處 / 事務組
		由校發中心提供各受評單位申請桌巾、桌裙、海報架及指示牌需求數量。	9/18	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
27	歡迎布條製作及懸掛	於校門口懸掛歡迎評鑑委員布條。	9/30	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
28	製作接待引導牌 / ◎◎系委員 / 請跟我走	如左圖	9/25	秘書室 / 公關組
29	製作名牌、桌牌、簽到單、	1. 製作評鑑委員胸前名牌。	9/25	秘書室 / 校發中心	鍾芳安 / 張華棠	1108 / 1107
		2. 製作行前說明會之評鑑委員名牌、桌牌（三角桌牌）、簽到單、領據（寫上委員姓名之信封裝領據，於報到時發）。	9/25
		3. 各受評單位所需之桌牌及簽到單，請自行列印。 / ※格式請至評鑑專區下載。	9/25	受評單位自行列印	受評單位	1107
		4. 提醒評鑑當天全校教職員務必配帶識別證。	9/30	秘書室 / 校發中心	張華棠
30	實地評鑑當天交通引導	1. 車管會協助規劃停車區	9/30	車管會
		2. 警衛開放委員開車進校園	10/1 / 10/2	警衛室
		3. 自行開車蒞校委員名單由評鑑秘書及校發中心調查彙整後提供給總務處	9/25	秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
		4. 軍訓室安排學生進行交通引導，以及貴賓停車場控管及引導。	10/1 / 10/2	軍訓室
31	各受評單位場地安排與規劃	1. 各受評單位規劃實地訪評當天預備會議場地、簡報會場、資料陳列會場、實地參觀路線。	8/23	專業類各受評單位	專業類各受評單位
		2. 校務類之參觀動線由公關組規劃。	8/23	秘書室 / 公關組
		3. 校發中心同仁彙整全校各單位情形。	8/30	秘書室 / 校發中心	張華棠	1107
32	餐點準備 / （評鑑委員及工作人員）	1. 規劃實地評鑑當天各項餐點（含統籌向物流組借用器皿） / (1)午餐便當（含各受 / 評單位評鑑委員及 / 各受評單位人員） / (2)上午茶點（各受評單位委員） / (3)離校之餐盒（各受 / 評單位委員） / 2. 請各受評單位於11:30-11:45至中廚系（10/1）/西廚系（10/2）辦公室領取評鑑委員便當，並至行政大樓1樓大廳櫃台領取校內人員便當。 / 3. 各受評單位於10:00-10:10至行政大樓1樓大廳櫃檯領取茶點後，放置於委員討論室。 / 4. 各受評單位於14:30-14:50至行政大樓1樓大廳櫃檯領取餐盒。餐盒僅提供給評鑑委員。 / ※以上餐點由秘書室校發中心統籌向學餐或校外廠商訂購。	9/15前規劃 / 10/1、10/2發放	秘書室 / 校發中心	張華棠	1108
		※校務類評鑑委員便當數量及工作人員（含評鑑行政秘書團隊）便當數量統計。	9/10	秘書室 / 校發中心	張華棠	1107
		※專業類各受評單位教職員及工作人員便當數量統計。	9/10	秘書室 / 校發中心	張華棠	1107
33	校長及相關主管至各受評單位檢視評鑑準備情形	校長、副校長、主秘 / 、教務長至各受評單 / 位檢視評鑑準備情形	9/26	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
34	評鑑當天委員之接送	1.校車於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 2. 秘書室派員隨車於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。	10/1 / 10/2	總務處 / 秘書室 / 校發中心	鍾芳安	1108
35	評鑑當天委員蒞校時之接待與引導	1. 10/1當天8:30-9:00由公關組請親善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。 / 2. 10/1當天之9:30由公關組請親善服務隊學生持受評單位牌，依序將委員從國際會議廳引領至各單位預備會議室，並由主管或教師陪同。 / 3. 10/2當天8:30-9:00由公關組請親善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。	10/1 / 10/2	秘書室 / 公關組
36	評鑑委員預備會議之準備	準備評鑑委員簽到單（格式請自評鑑專區下載）。	9/30	專業類各受評單位、 / 校發中心	專業類各受評單位、 / 張華棠
37	專業類受評單位舉行簡報模擬演練、檔案資料檢核	各學院召開院自我評鑑委員會，由各受評單位進行評鑑簡報演練與檢視檔案資料。	9/25	各學院	各學院 / 院長
38	校務類簡報模擬演練、檔案資料檢核	由校長進行校務簡報模擬演練，並由副校長和主秘進行檔案資料檢核。	9/25	秘書室 / 校發中心	陳國泰	1102
39	簡報會場佈置前置作業	1. 桌牌製作（評鑑委員、出席主管、教師等）。 / 2. 確認出席人員並備妥簽到單。 / 3. 會場電腦、投影設備、麥克風、無線簡報筆（需備份）設置確認。 / 4. 準備水杯、茶、咖啡、茶包、紙巾、桌巾等。 / ※簽到單格式請至評鑑專區下載。	9/27	專業類各受評單位 / 秘書室校發中心	專業類各受評單位 / 張華棠	1107
40	專業類簡報製作	1. 備妥簡報檔案，內容宜概括報告書待釐清問題回覆，建議簡報時間以20-25為宜。 / 2. 事前測試、確認播放順序。	9/20	專業類各受評單位	專業類各受評單位
41	評鑑委員參閱評鑑資料時段之準備	1. 各受評單位陳列佐證資料紙本或電子檔，並製作全部檔案夾之目錄。 / 2. 準備紙、筆及筆電或桌上型電腦2-3台，以供評鑑委員查閱資料使用。 / 3. 準備茶點（由校發中心訂購茶點） / ※參閱資料時間：備詢人員於會議室外待命，各受評單位助理進入會場協助委員。 / ※請受評單位安排備詢人員。	10/1 / 10/2	專業類各受評單位 / 秘書室校發中心	專業類各受評單位 / 張華棠 / 鍾芳安（製作全部檔案夾之目錄）	1108
42	各受評單位環境整潔確認	1. 環境維護 / 2. 各使用場地整潔	9/30	專業類各受評單位	專業類各受評單位
43	雨天應變措施	準備雨具等	9/30	專業類各受評單位、 / 總務處	專業類各受評單位、 / 總務處
44	茶水供應事項	咖啡包、咖啡豆、茶包、瓶裝水、紙巾購置		專業類各受評單位	專業類各受評單位
45	委員撰寫報告書佈置	1. 筆電或桌上型電腦2-3台、印表機1台。 / 2. 評鑑秘書協助繕打 / 資料及彙整。 / 3. 請協助架設投影設備，以便評鑑秘書協助委員意見確認討論用。 / 4. 此時段請勿打擾委員撰寫結果報告書	10/1 / 10/2	專業類各受評單位 / 秘書室校發中心	專業類各受評單位 / 張華棠	1107
		5. 評鑑秘書等候委員撰寫完成，將報告書交回校發中心。	10/1 / 10/2	專業類各受評單位 / 秘書室校發中心	專業類各受評單位 / 張華棠	1107
46	委員離校	15:10校車發車，由各受評單位主管送委員至行政大樓前搭車。	10/1 / 10/2	總務處 / 事務組 / 秘書室校發中心	鍾芳安	1108

參、實地評鑑前置準備工作分配表（依負責單位排列）

秘書室校務研究發展中心
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容	負責人員
1	7/31	修改106-110自我評鑑計畫書（置於校發中心網頁）		陳國泰
2	8/9	彙整校務類自我評鑑報告書		陳國泰
3	8/9	製作自我評鑑工作手冊（供受評單位主管使用）	1. 於8/13校評鑑委員會中發放給受評單位主管。 / 2. 檔案置於校發中心網頁之評鑑專區。	鍾芳安 / 張華棠
4	8/9	協助各單位印製評鑑檔案夾書背	1. 17個教學單位、校務類之檔案夾書背（校務類：調查行政處室需要之書背名稱與數量） / 2. 之後將檔案email給各受評單位/另置於校發中心網頁之評鑑專區（並接受其補印）	陳國泰 / 工讀生
5	8/10	建立評鑑專區網頁	1. 放置各單位所需之檔案。 / 2. 公布自我評鑑相關事項事項。	張華棠
6	8/13	8/13召開校自我評鑑委員會議	1. 製作議程。 / 2. 請各受評單位於8/10前至評鑑網更新自我評鑑報告。 / 3. 會議記錄。	陳國泰
7	8/13	編製自我評鑑經費預算表	所有自我評鑑相關事項的經費預算。	陳國泰
8	8/30	彙整全校各受評單位之場地安排與規劃	校發中心同仁彙整全校各單位情形。	張華棠
9	8/31	評鑑委員遴聘事宜	1. 7/31彙整各單位評鑑委員推薦表，再往上簽核。 / 2. 建立評鑑委員資料總表。 / 3. 製作委員聘書。	張華棠
10	9/1	確認各單位聯絡窗口	1. 各受評單位提供評鑑當日聯絡窗口。 / 2. 各受評單位行政大樓接待引導人員名單。 / 3. 校車停靠定點及接待引導人員聯絡資訊，以便校車隨車 / 人員通知接待引導人員預備。	鍾芳安
11	9/2	彙整各受評單位與評鑑委員聯繫相關事宜之結果	各系所、校發中心與評鑑委員聯繫以下事宜： / 1. 調查委員交通、食宿、飲食禁忌等。 / 2. 確認委員相關資訊。 / ※再由校發做成彙整表。	鍾芳安
12	9/6	校務類自我評鑑報告書定稿及上傳	上傳定稿之校務類自我評鑑報告書	陳國泰 / 張華棠
13	9/6	製作評鑑委員手冊	1. 內容包括：實地訪評流程、評鑑委員職責與任務、評鑑結果報告撰寫注意事項、校園配置圖等。 / 2. 共印製：17教學單位＊3＋14位校務類委員＝65份。	陳國泰 / 鍾芳安
14	9/6	製作校務簡報	包括自我評鑑報告之四大項重點，以及前次評鑑意見之改善情形。	林玫君
15	9/10	辦理評鑑行政秘書團隊（各受評單位助理團隊）說明會	工作內容、服裝及應注意事項說明	陳國泰
16	9/10	餐點人數統計	※專業類各受評單位教職員及工作人員便當數量統計。	張華棠
			※校務類評鑑委員便當數量及工作人員（含評鑑行政秘書團隊）便當數量統計。
17	9/12前規劃 / 10/1、10/2發放	餐點準備 / （評鑑委員及工作人員）	1. 規劃實地評鑑當天各項餐點（含統籌向物流組借用器皿） / (1)午餐便當（含各受評單位評鑑委 / 員及各受評單位人員） / (2)上午茶點（各受評單位委員） / (3)離校之餐盒（各受評單位委員） / 2. 請各受評單位於11:30-11:45至中廚系（10/1）/西廚系（10/2）辦公室領取評鑑委員便當，並至行政大樓1樓大廳櫃台領取校內人員便當。 / 3. 各受評單位於10:00-10:10至行政大樓1樓大廳櫃檯領取茶點後，放置於委員討論室。 / 4. 各受評單位於14:30-14:50至行政大樓1樓大廳櫃檯領取餐盒。餐盒僅提供給評鑑委員。 / ※以上餐點由秘書室校發中心統籌向學餐或校外廠商訂購。	張華棠
18	9/14 / 完成準備；9/16 / 寄出	評鑑委員資料袋整備並寄送	內含以下資料： / 1. 各受評單位評鑑報告書 / 2. 評鑑報告書光碟片（貼於內頁） / 3. 評鑑委員手冊 / 4. 自我評鑑報告書面審閱待釐清問題表 / 5. 評鑑委員聘書	鍾芳安 / 張華棠
19	9/15	製作秘書室檔案資料	1-1-1辦學理念與自我定位 / 1-2-1校務中長程發展計畫 / 4-1-1重要辦理績效與特色 / 4-2-1校務資訊公開化與反饋運用之情形 / 4-3-1校務評鑑及自我改善	鍾芳安 / 張華棠
19.5	9/16	發公函到評鑑委員服務機關	校內外委員皆發。	張華棠
20	9/18	實地訪評當天冷氣控制	提供給總務組各受評單位使用空間及參觀空間一覽表（事先調 / 查）。	張華棠
21	9/18	海報架、指示牌、桌巾桌裙及IBM桌統籌借用	提供各受評單位申請桌巾、桌裙、海報架及指示牌需求數量。	鍾芳安
21.5	9/20	將本校無線上網的帳密印在紙上，並裝入委員資料袋中。	事先向圖資處詢問無線上網的帳密。	張華棠
22	9/25	自我評鑑報告書面審閱待釐清問題表回收彙整	彙整各評鑑委員評鑑報告書面審閱待釐清問題表，提供各受評單位於實地訪評當日回應上述評鑑委員之問題及意見。	張華棠
23	9/25	實地評鑑當天交通引導	自行開車蒞校委員名單由受評單位評鑑秘書及校發中心調查彙整後提供給總務處。	鍾芳安
24	9/25	校務類簡報模擬演練、檔案資料檢核	由校長進行校務簡報模擬演練，並由副校長和主秘進行檔案資料檢核。	陳國泰
25	9/25	製作名牌、桌牌、簽到單、領據（寫上委員姓名之信封裝領據，於報到時發）	1. 製作評鑑委員胸前名牌。 / 2. 製作行前說明會之評鑑委員桌牌（三角桌牌）、簽到單。	鍾芳安 / 張華棠
26	9/25	（校務類） / 歡迎海報、指示牌製作	1. 校門口歡迎布條、旗幟（校務） / 2. 貴賓停車場引導指示牌 / 3. 歡迎海報 / 4. 會場指示牌 / 5. 會場布條 / 6. 流程表 / ※全校統一擺放之歡迎海報(A0)共11張，放置於：各棟大樓1樓門口(1.第一實習、2.第二實習、3.教學大樓、4.國際大樓、5.圖書館、6.人文大樓、7.行政大樓、8.行政大樓電梯門口、9.多功能活動中心、10.精誠樓、11.勤樸樓)。若當天風大，移至1樓電梯前；其中行政大樓1樓電梯海報(A1)用木頭板架，其餘各大樓外，使用綠色(A1)的海報架張貼歡迎海報。	鍾芳安
27	9/26	安排校長及相關主管至各受評單位檢視評鑑準備情形	安排校長、副校長、 / 主秘、教務長至各受 / 評單位檢視評鑑準備 / 情形。	陳國泰
28	9/27	簡報會場佈置前置作業	1. 桌牌製作（評鑑委員、出席主管、教師等）。 / 2. 確認出席人員並備妥簽到單。 / 3. 會場電腦、投影設備、麥克風、無線簡報筆（需備份）設置確認。 / 4. 準備水杯、茶、咖啡、茶包、紙巾、桌巾等。 / ※簽到單格式請至評鑑專區下載。	張華棠
29	9/30	歡迎布條製作及懸掛	於校門口懸掛歡迎評鑑委員布條。	鍾芳安
30	9/30	評鑑委員預備會議之準備	準備評鑑委員簽到單（格式請自評鑑專區下載）。	張華棠
31	10/2	評鑑當天委員之接送	1. 校車於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 2. 秘書室派員隨車於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。	鍾芳安
32	10/2	評鑑委員參閱評鑑資料時段之準備	1. 各受評單位陳列佐證資料紙本或電子檔，並製作全部檔案夾之目錄。 / 2. 準備紙、筆及筆電或桌上型電腦2-3台，以供評鑑委員查閱資料使用。 / 3. 準備茶點（由校發中心訂購茶點） / ※參閱資料時間：備詢人員於會議室外待命，各受評單位助理進入會場協助委員。 / ※請受評單位安排備詢人員。	張華棠
33	10/2	委員撰寫報告書佈置	1. 筆電或桌上型電腦2-3台、印表機1台。 / 2. 評鑑秘書協助繕打資料集彙整。 / 3. 請協助架設投影設備，以便評鑑秘書協助委員意見確認討論用。 / 4. 此時段請勿打擾委員撰寫結果報告書 / 5. 評鑑秘書等候委員撰寫完成，將報告書交回校發中心。	張華棠
34	10/2	委員離校	15:10校車發車，送委員至行政大樓前搭車。

專業類各受評單位（系、所、科、學位學程）
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	8/23	場地安排與規劃	規劃實地評鑑當天預備會議場地、簡報會場、資料陳列會場、實地參觀路線。
2	8/30	與評鑑委員聯繫相關事宜	與評鑑委員聯繫以下事宜： / 1. 調查委員交通、食宿、飲食禁忌等。 / 2. 確認委員相關資訊 / ※再交給校發中心做成彙整表
3	9/6	自我評鑑報告書定稿及上傳	上傳定稿之自我評鑑報告書
4	9/20	簡報製作	1. 備妥簡報檔案。簡報內容宜概括四大評鑑項目重點、報告書待釐清問題回覆。建議簡報時間以20-30分鐘為宜。 / 2. 事前測試、確認播放順序。
5	9/20	檔案資料之準備	依照評鑑指標製作
6	9/25	製作桌牌、簽到單	各受評單位所需之桌牌及簽到單，請自行列印。 / ※格式請至評鑑專區下載。
7	9/25	舉行簡報模擬演練、檔案資料檢核	各學院召開院自我評鑑委員會，由各受評單位進行評鑑簡報演練與檢視檔案資料。
8	9/27	簡報會場佈置前置作業	1. 桌牌製作（評鑑委員、出席主管、教師等）。 / 2. 確認出席人員並備妥簽到單。 / 3. 會場電腦、投影設備、麥克風、無線簡報筆（需備份）設置確認。 / 4. 準備水杯、茶、咖啡、茶包、紙巾、桌巾等。 / ※簽到單格式請至評鑑專區下載。
9	9/30	雨天應變措施	準備雨具等
10	9/30	茶水供應之準備	準備咖啡包/咖啡豆、茶包、瓶裝水、紙巾等
11	9/30	環境整潔確認	1. 環境維護 / 2. 各使用場地整潔
12	10/1	評鑑行前說明會（09:00～9:30）結束後，歡迎及引導評鑑委員到受評單位場所	10/1當天9:30由公關組請親善服務隊學生持受評單位牌，依序將委員從國際會議廳引領至各單位預備會議室，並由主管或教師陪同。
13	10/1	評鑑委員預備會議時段（09:30～9:50）	1. 預備會議室準備茶水（各受評單位準備茶、咖啡）。 / 2. 準備評鑑委員簽到單（格式請自評鑑專區下載）。
14	10/1	相互介紹、系所簡報時段（09:50～10:30）	1. 請各受評單位助理連絡單位內教師於9:45至簡報會場外等候。 / 2. 請單位主管簡報20-30分鐘。 / 3. 請出席教師簽名（請自行準備簽到單，以核支便當）。
15	10/1	評鑑委員參閱資料、參觀教學設施時段 / （10:30～12:10）	1. 陳列評鑑報告之佐證資料紙本或電子檔，並製作全部檔案夾之目錄。 / 2. 準備紙、筆及筆電或桌上型電腦2-3台，供評鑑委員查閱資料使用。 / 3. 於10:00-10:10至行政大樓1樓大廳櫃檯領取茶點後，放置於委員討論室（另請自行準備茶、咖啡）。 / ※參閱資料時間：備詢人員於會議室外待命，各受評單位助理進入會場協助委員。 / ※請安排備詢人員。
16	10/1	中午用餐時段 / （12:10～13:30）	1. 請於11:30-11:45至中廚系辦公室領取評鑑委員便當，並至行政大樓1樓大廳櫃台領取校內人員便當。 / 2. 校內人員不陪同委員用餐。
17	10/1	資料查證與確認時段 / （13:30～14:00）	請主任及助理務必出席，另邀請相關教師出席。
18	10/1	委員撰寫報告書時段	1. 筆電或桌上型電腦2-3台、印表機1台。 / 2. 評鑑秘書（助理）協助繕打資料及彙整。 / 3. 請協助架設投影設備，以便評鑑秘書協助委員意見確認討論用。 / 4. 此時段請勿打擾委員撰寫結果報告書。 / 5. 評鑑秘書（助理）等候委員撰寫完成，將報告書及電子檔交回校發中心。 / 6. 準備茶水（茶、咖啡）。
19	10/1	委員離校（15:00~）	1. 請單位主管或教師陪同評鑑委員至接駁車上車處。 / 2. 請受評單位助理於14:30-14:45至行政大樓1樓大廳櫃臺領取餐盒。

中餐廚藝系
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	10/1	製作專業類評鑑委員便當	1. 共51份。 / 2. 請於11:30前完成。

西餐廚藝系
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	10/2	製作校務類評鑑委員便當	1. 共14份。 / 2. 請於11:30前完成。

秘書室公共關係組
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	8/23	安排校務類評鑑委員參觀校園設施之動線	校務類之參觀動線由公關組規劃。
2	9/11	評鑑委員接送及住宿安排與規劃	1. 安排至高鐵（台鐵或捷運）及住宿地點隨車人員 / 2. 安排委員住宿相關事宜
3	9/25	製作接待引導牌 / ◎◎系委員 / 請跟我走	1. 如左圖。 / 2. 由親善服務隊同學引導評鑑委員至各教學單位。
4	9/30	電視牆播放	播放歡迎評鑑委員訊息或海報。
5	10/1 / 10/2	評鑑當天委員蒞校時之接待與引導	1. 10/1當天8:30-9:00由公關組請親善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。 / 2. 10/1當天之9:30由公關組請親善服務隊學生持受評單位牌，依序將委員從國際會議廳引領至各單位預備會議室，並由主管或教師陪同。 / 3. 10/2當天8:30-9:00由公關組請親 / 善服務隊學生於行政大樓1樓門前及電梯門口引導委員搭乘電梯，並於6樓帶領委員入座。
6	10/2	於相互介紹、校務簡報時段（09:50-10:30）安排司儀	事前訓練司儀。

總務處營繕組
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	9/30	教室、廁所、電梯等公用設備檢測	檢測校內各設備水電供給正常。
2	9/30	飲水機檢測	確認校內各飲水機可正常供水。
3	10/1 / 10/2	實地訪評當天冷氣控制	請營繕組協助開放冷氣，中午也必須開放。

總務處事務組
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	9/30	海報架、指示牌、桌巾桌裙及IBM桌統籌借用	事務組控管分配並提前提供借用。
3	9/30	雨天應變措施	雨具等提供借用。
2	10/1 / 10/2	評鑑當天委員之接送	1. 校車於當天早上8:05至左營高 鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 2. 秘書室派員隨車於當天早上8:05至左營高鐵站4號出口處迎接評鑑委員。 / 3. 15:10校車發車，載送評鑑委員至高鐵站。

車管會
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	9/30	實地評鑑當天交通引導	車管會協助規劃停車區

警衛室
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	10/1 / 10/2	實地評鑑當天交通引導	警衛開放委員開車進校園

軍訓室
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	10/1 / 10/2	實地評鑑當天交通引導	軍訓室安排學生進行交通引導，以及貴賓停車場控管及引導。

體育與健康中心、體育競賽暨勞作教育組
編號	最慢完成日期	工作項目	工作內容
1	10/1 / 10/2	校園環境清潔維護	1. 請協助宣導勞掃同學及外包清潔公司加強環境清潔。 / 2. 確保10/1-10/2各大樓廁所衛生紙及擦手紙供應正常。

## 第三部分：附錄

## 附錄一：國立高雄餐旅大學自我評鑑實施辦法

100年12月22日 100學年度第1學期第1次校務會議審議通過
101年12月20日 101學年度第1學期第1次校務會議修正通過
102年6月20日 101學年度第2學期第1次校務會議修正通過
102年12月26日 102學年度第1學期第1次校務會議修正通過
105年10月20日 105學年度第1學期第1次臨時校務會修正通過
108年6月20日 107學年度第2學期第1次校務會修正通過

1. 本校為增進辦學績效、教育品質，追求卓越、永續發展之目標，依據大學法第五條第一項之規定，實施校務及系、所、科、學程及中心自我評鑑制度，特訂定本辦法。
2. 本校成立自我評鑑指導委員會（以下簡稱指導委員會），統籌規劃全校自我評鑑相關事宜。指導委員會委員共計九人，由校長、副校長、主任秘書及校外委員組成，校外委員至少三分之二。主任委員由校長擔任，指導委員會議由主任委員擔任主席及召集人，每年至少召開會議一次。
3. 本校設置三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜，各級評鑑委員會組成方式如下：
1. 校自我評鑑委員會：負責推動及執行全校自我評鑑事宜（包括校務類自我評鑑事宜），成員包含校長、副校長、主任秘書、教務長、學務長、總務長、研發長、國際長、圖資長、各學院院長及共同教育委員會主任委員、產學營運總中心主任、人事室主任、主計室主任、語文中心主任、體育與健康中心主任、軍訓室主任等，由校長擔任主席。校自我評鑑委員會之下，得設工作小組。
2. 學院自我評鑑委員會：成員包含學院院長及所屬系、所、科、學程主任等，由院長擔任主席。
3. 系(所、科、學程、中心)自我評鑑委員會：成員包含系(所、科、學程、中心)主任及所屬全體教師等，由系(所、科、學程、中心)主任擔任主席。系(所、科、學程、中心)自我評鑑委員會之下，得設工作小組。
1. 本校自我評鑑之方式採內部評鑑及外部評鑑，並以五年為一循環週期。內部評鑑於第三年實施，評鑑年度為前二學年度；外部評鑑於第五年實施，評鑑年度為前四學年度。全校各級單位辦理自我評鑑之項目、表冊格式、程序及作法，悉遵照教育部頒布最新版之科技大學評鑑相關作業規定及表冊等辦理，以確實反映本校校務執行成效與學術單位之教學品質。
2. 本校自我評鑑之內部評鑑作業準則另訂之。
3. 本校自我評鑑每一循環週期之第五年，須呈報教育部自我（外部）評鑑結果報告。外部評鑑時程得依教育部相關評鑑作業之規定進行調整。
4. 除教育部選派委員外，辦理外部評鑑時，各受評單位應遴聘校外人士3名（含）以上擔任評鑑委員，評鑑委員除應遵守利益迴避原則外，並應符合下列規定：
1. 曾經擔任過教育部主辦或委辦之技術校院校務類或專業類評鑑委員，或完成財團法人高等教育評鑑中心基金會或教育部認可之國內外專業評鑑機構所辦理之評鑑研習課程。
2. 校務評鑑委員應由對高等教育行政具研究或實務經驗之資深教授，以及對大學事務熟稔之業界代表組成。
3. 系、所、科、學程及中心評鑑委員應由高等教育教學經驗之教師，以及專業領域之業界代表組成本校各級評鑑委員遴聘要點另訂之。
1. 外部評鑑方式以教育部評鑑作業為依歸。整體外部評鑑程序包括受評單位簡報、資料檢閱、場地及設備檢視以及相關人員晤談等。在外部評鑑委員進行書面資料審查及實地訪評後，需就評鑑項目提出具體意見。
2. 系（所、學位學程）於接受教育部認可之評鑑學年度得免辦理內部評鑑。辦理外部評鑑之學年度，系（所、學位學程）若已獲國內外專業認證，且符合向教育部申請免評之條件者，得免辦理外部評鑑。
        相關作業準則另訂之。
1. 本校針對參與自我評鑑之校內人員每學期應至少辦理一次評鑑相關課程與研習活動。
2. 各受評單位應將評鑑結果改善方案列入單位年度計畫。各受評單位之評鑑結果除供受評單位作為改進之依據外，並供校、院調整資源分配，修正中程計畫及決定單位之增設、變更、合併、員額增減與停辦等案之參考。
系、所、科、學程評鑑結果之改善由所屬學院自我評鑑小組管考，學院、中心及校務評鑑結果之改善由校務自我評鑑工作小組管考。
相關作業準則另訂之。
受評單位之外部評鑑結果為「通過」、「有條件通過」及「未通過」三種。
1. 「通過」：提出我自改善計畫，定期接受追蹤考核。
2. 「有條件通過」：
（一）提出自我改善計畫，次學期接受「追蹤評鑑」。
（二）追蹤評鑑內容僅針對評鑑結果所提問題與缺失。
「未通過」：
（一）提出自我改善計畫，次學期接受追蹤評鑑，一年後再評鑑。
（二）再評鑑作業根據評鑑項目，提出自評報告，重新進行評鑑。
為「未通過」者，次學期報部前須再實施外部評鑑，仍未通過者，學校得依辦法第十一條採取必要處理措施。
1. 各級評鑑所需之經費，由學校編列年度預算支應之。
2. 本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

本規章負責單位：秘書室校務研究發展中心
## 附錄二：國立高雄餐旅大學自我評鑑指導委員會設置要點

102年1月23日第276次行政會議審議通過
102年12月12日第296次行政會議審議通過
103年2月27日第299次行政會議審議通過
105年7月27日第356次行政會議審議通過
108年6月6日第421次行政會議審議通過
一、本校為提升教育品質，追求卓越、永續發展之目標，依據大學法第五條有關大學評鑑之規定及本校自我評鑑實施計畫，建立自我評鑑機制，特設置自我評鑑指導委員會（以下簡稱本會）。
二、本會置委員九人，由校長擔任主任委員，召集委員統籌本校評鑑自我評鑑事宜，並依自我評鑑項目指導三級自我評鑑委員會，提供推動與執行自我評鑑相關工作。副主任委員由副校長擔任，主任秘書擔任執行秘書，校外指導委員至少三分之二，並由校長遴聘之，任期為三年。指導委員會議由主任委員擔任主席及召集人，每年至少召開會議一次。
三、本會每五年需指導完成內部及外部自我評鑑，並配合教育部與本校例行評鑑規劃，協助辦理自評工作。
四、召開會議時，本會得邀請有關單位主管及人員列席報告或說明。
五、各級評鑑委員會將評鑑委員評鑑後結果提交本會討論，並於1個月內將決議結果送交相關承辦單位改善。
六、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

本規章負責單位：秘書室校務研究發展中心
## 附錄三：國立高雄餐旅大學各級評鑑委員遴聘要點

102年01月23日第276次行政會議審議通過
102年12月12日第296次行政會議修正通過
106年11月23日第387次行政會議修正通過
107年06月07日第399次行政會議修正通過
        1. 本校為因應各級單位實施自我評鑑工作遴聘委員需要，特訂定本要點。
        2. 本要點所稱各級評鑑委員包含系（所、科、學程、中心）級及校級。
各評鑑組成及委員遴聘原則：
1. 單獨或合組之系級評鑑委員，其專任師資（不含合聘）人數八名以內，得聘任三名委員；師資人數九名（含）以上者，至多得聘五名委員。
2. 校級評鑑委員得聘任五名（含）以上委員。
3. 校務及專業類評鑑委員，校務類評鑑委員得由行政單位主管推薦，專業類評鑑委員得由各級學術單位主管推薦校內外學者專家擔任，並具備下列各款資格之一：
1. 曾經擔任過教育部主辦或委辦之技術校院校務類或專業類評鑑委員，或完成財團法人高等教育評鑑中心基金會或教育部認可之國內外專業評鑑機構所辦理之評鑑研習課程。
2. 校務評鑑委員應由對高等教育行政具研究或實務經驗之資深教授，以及對大學事務熟稔之業界代表組成。
3. 系、所、科、學程及中心評鑑委員應由具高等教育教學經驗之教師，以及專業領域之業界代表組成。
1. 委員任期二年，期滿得予續聘。
2. 專業類評鑑委員依行政程序簽請學院院長同意，並轉陳校長同意後聘任，主任委員由委員互推之；校務評鑑委員依行政程序簽請校長同意後聘任，主任委員由委員互推之。
三、評鑑委員有下列情事之一者，不得聘任為委員，受聘委員知悉有下列情事者，應主動迴避：
1. 過去三年曾在本校擔任專、兼任職務。
2. 過去三年內曾申請本校之專任教職。
3. 最高學歷本校畢（結）業。
4. 接受本校頒贈之榮譽學位。
5. 為受評學術單位在學學生。
6. 配偶或直系三親等為本校之教職員生。
7. 擔任本校有給或無給職之職務且有利害關係者。
8. 過去三年內與本校有任何形式之商業利益往來。
1. 各級評鑑校外委員得依規定支給審查費、出席費等。系（級）以報支一天為原則，校級得視要擬訂報支天數並陳請校長核定。
2. 本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

本規章負責單位：秘書室校務研究發展中心
## 附錄四：國立高雄餐旅大學自我評鑑作業準則

102年1月23日第276次行政會議審議通過
102年12月12日第296次行政會議審議通過
105年8月10日第357次行政會議審議通過
108年7月17日第421次行政會議審議通過

一、本校為提升教學品質與行政服務效能，藉完備自我評鑑機制，達成本校辦學理念及校務發展方向，特依據大學法第五條有關大學進行自我評鑑之規定，以及本校自我評鑑實施辦法第五條，訂定本作業準則。
二、本校於辦理自我評鑑時應成立自我評鑑指導委員會，統籌本校自我評鑑相關事宜，並提供自我評鑑委員會相關指導及建議。系、院、校三級自我評鑑委員會，負責推動及執行自我評鑑相關事宜。
三、以本校應接受教育部評鑑之次一學年度起算，每五年為一評鑑周期。各學年度之自我評鑑均於上學期辦理。
四、內、外部評鑑係針對校務及系、科、所、學位學程及教學中心（以下簡稱專業類評鑑）於評鑑周期內第三年定期辦理，惟配合本校校務中程發展計畫得不定期辦理，第五年辦理外部評鑑。
五、內部評鑑以主管簡報及書面審查方式實施之，評鑑內涵、參考效標得參考教育部評鑑相關規定及本校訂定自我評鑑項目。所需量化資料若已由校務基本資料庫收集，則統一由校務基本資料庫匯出後提供各單位使用。外部評鑑以主管簡報、書面審查及實地訪評實施之，評鑑內涵及參考效標得參考教育部評鑑相關規定。所需量化資料若已由校務基本資料庫收集，則統一由校務基本資料庫匯出後提供各單位使用。
六、校務評鑑之內部評鑑以檢核前二學年度之績效及缺失處理情形為重點，評鑑委員至少5人，由校長遴聘校內外專家學者擔任。校務評鑑之外部評鑑以檢核前四學年度之績效及缺失處理情形為重點，由教育部遴聘校外專家擔任委員。
七、專業類評鑑之內部評鑑以檢核評鑑前二學年度之績效及缺失處理情形為重點。評鑑委員3-5人，由所屬學院院長擔任召集人，並遴聘本校專任教師或校外專家擔任委員。專業類評鑑之外部評鑑以檢核評鑑前四學年度之績效及缺失處理情形為重點。評鑑委員3-5人，並遴聘校外專家擔任委員。
八、自我評鑑程序如下：
（一）規劃準備階段：辦理評鑑說明及共識會議、成立前置計畫小組，並籌劃自我評鑑相關事宜。
（二）執行階段：
1.內部評鑑階段，需成立三級自我評鑑委員會，辦理自我評鑑研習、蒐集評鑑資料、各評鑑項目統籌人撰寫自我評鑑報告，辦理自我評鑑。
2.外部評鑑階段，聘請校外委員、進行外部評鑑，修正及強化自我評鑑報
  告。
（三） 申復階段：受評單位對本校主辦之實地評鑑過程與結果若認為與事實不符或不能認同之情事時，得檢具「自我評鑑結果申復表」，於實地評鑑完成日二週內，依程序送交各級評鑑委員會審議，再轉呈「自我評鑑指導委員會」議定處理措施。申復以一次為限。
（四）追蹤管考階段：完成自我改善，並進行後續追蹤規劃。
九、各受評單位應於自評實施後一週內，彙整各評鑑委員之意見，擬具檢討改進報告書送至秘書室校務研究發展中心彙整並陳核。

本規章負責單位：秘書室校務研究發展中心

## 附錄五：評鑑委員建議名單

國立高雄餐旅大學108學年度內部自我評鑑評鑑委員推薦表（專業類）

單位： 學院 系（所、科、學位學程）

校內委員推薦名單（請推薦2名，並予以排序）：
推薦順序	評鑑委員姓名	服務單位及職稱	郵寄地址	email	電話	推薦 / 理由	院長排序	校長排序
1
2

校外委員推薦名單（請推薦4名，並予以排序）：
推薦順序	評鑑委員姓名	服務單位及職稱	郵寄地址	email	電話	推薦 / 理由	院長排序	校長排序
1
2
3
4

主任/所長： 院長： 校長：

注意事項：
一、評鑑委員之資格（具以下任一即可）
曾經擔任過教育部主辦或委辦之技術校院專業類評鑑委員，或完成教育部認可之
國內外專業評鑑機構所辦理之評鑑研習課程。
具受評領域之高等教育教學經驗或業界經驗。
二、校外學者專家若具有下列情況之一，則須迴避：
1. 過去三年曾在本校擔任專、兼任職務
2. 過去三年內曾申請本校之專任教職
3. 最高學歷為本校畢（結）業
4. 接受本校頒贈之榮譽學位
5. 為受評學術單位之在學學生
6. 配偶或直系三親等為本校之教職員生
7. 擔任本校有給或無給職職務且有利害關係
8. 過去三年內與本校有商業利益往來

國立高雄餐旅大學108學年度內部自我評鑑評鑑委員推薦表（校務類：處）

單位： 處

校內委員推薦名單（請推薦2名，並予以排序）：
推薦順序	評鑑委員姓名	服務單位及職稱	郵寄地址	email	電話	推薦 / 理由	院長排序	校長排序
1
2

校外委員推薦名單（請推薦2名，並予以排序）：
推薦順序	評鑑委員姓名	服務單位及職稱	郵寄地址	email	電話	推薦 / 理由	院長排序	校長排序
1
2

處/室主管： 校長：

注意事項：
一、評鑑委員所需之資格（具以下任一即可）：
1. 曾經擔任過教育部主辦或委辦之技術校院校務類評鑑委員，或完成教育部認可之國內外專業評鑑機構所辦理之評鑑研習課程。
2. 對高等教育行政具研究或實務經驗之資深教授，或對大學事務熟稔之業界人士。

二、校外學者專家若具有下列情況之一，則須迴避：
1. 過去三年曾在本校擔任專、兼任職務
2. 過去三年內曾申請本校之專任教職
3. 最高學歷為本校畢（結）業
4. 接受本校頒贈之榮譽學位
5. 為受評學術單位之在學學生
6. 配偶或直系三親等為本校之教職員生
7. 擔任本校有給或無給職職務且有利害關係
8. 過去三年內與本校有商業利益往來

## 附錄六：評鑑委員利益迴避保證書
國立高雄餐旅大學108學年度內部自我評鑑委員利益迴避保證書
本人同意擔任貴校國立高雄餐旅大學內部自我評鑑實地訪評委員，並保證與貴校未曾出現下列任一類可能之利益關係： / 一、過去三年曾在貴校擔任專、兼任職務。 / 二、過去三年內曾申請貴校之專任教職。 / 三、最高學歷為貴校畢（結）業。 / 四、接受貴校頒贈之榮譽學位。 / 五、為受評學術單位在校學生。 / 六、配偶或直系三親等為貴校之教職員生。 / 七、擔任貴校有給或無給職之職務且有利害關係者。 / 八、過去三年內與貴校有任何形式之商業利益往來。 / 簽署人：  / 中華民國 年 月 日

## 附錄七：評鑑委員訪評紀錄表

國立高雄餐旅大學
108學年度內部自我評鑑

○○類
評鑑委員評鑑紀錄表

學校名稱： 國立高雄餐旅大學
受評單位：
召集人簽章：
評鑑委員簽章：
評鑑委員簽章：
簽章日期：
國立高雄餐旅大學108學年度內部自我評鑑
○○類評鑑結果報告

評鑑項目
評述（現況、優點）
評述（弱點）
建議

國立高雄餐旅大學
校務類內部自我評鑑核心指標檢核報告
核心指標檢核表	優質	良好	較弱	更弱	未符合
項目一、校務經營與發展
1-1 學校定位與發展目標	□	□	□	□	□
1-2 校務發展計畫之訂定、執行與檢討	□	□	□	□	□
1-3 校務經營之機制與運作	□	□	□	□	□
項目二、課程與教學
2-1 課程規劃與教育目標符合之情形	□	□	□	□	□
2-2 課程與教學所需設施之關聯情形	□	□	□	□	□
2-3 師資結構與提升教學成效之作法	□	□	□	□	□
項目三、學生學習確保與成效
3-1 教學品保系統建構與執行情形	□	□	□	□	□
3-2 提升學生素養、基本能力及專業能力之作法	□	□	□	□	□
3-3 學生之學習成效表現	□	□	□	□	□
項目四：校務經營績效與自我改善
4-1 校務經營與發展成效	□	□	□	□	□
4-2 校務資訊公開化與反饋運用之情形	□	□	□	□	□
4-3 學校自我改善機制與運作之情形	□	□	□	□	□

國立高雄餐旅大學
專業類內部自我評鑑核心指標檢核報告
核心指標檢核表	優質	良好	較弱	更弱	未符合
項目一、目標與發展
1-1 教育目標及發展方向	□	□	□	□	□
1-2 經營機制與運作	□	□	□	□	□
1-3 發展計畫之訂定、執行與檢討	□	□	□	□	□
1-4 推動國際化之策略與執行情形	□	□	□	□	□
項目二、：教學與學習
2-1 學生能力指標、課程及師資規劃與教育目標 之符合情形	□	□	□	□	□
2-2 提升師資專業知能及教學成效之策略與執行情形	□	□	□	□	□
2-3 提升學生基本能力、專業能力及素養之策略與執行情形	□	□	□	□	□
2-4 學生輔導措施及實施情形	□	□	□	□	□
2-5 落實教學創新之推動策略與執行情形	□	□	□	□	□
項目三、經營與發展之績效
3-1 學生學習成效表現	□	□	□	□	□
3-2 教師研發成果與應用、產學合作、社會服務成果等績效	□	□	□	□	□
項目四：自我改善
4-1 持續自我改善之機制	□	□	□	□	□
4-2 持續自我改善之運作情形	□	□	□	□	□

○○類評鑑結果報告（初稿）
根據受評單位資料、實地評鑑與評鑑項目相關指標檢核結果，評鑑委員對受評單位之內部評鑑整體結果建議為（請勾選）： / □通過 □有條件通過 □未通過

評鑑結果建議為有條件通過或未通過之主要理由（至少二點）：

召集人：　　　　　　（簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）
評鑑委員： （簽章）	評鑑委員： （簽章）

填表日期：　　　年　　　月　　　日
## 附錄八：自我評鑑改善追蹤列表
○○○學年度_______○○○○○（受評單位）自我評鑑改善情形追蹤列管表
受評單位自填		三級自我評鑑委員會檢核
改善建議 / 請逐一條列委員所提之改善建議	自我改善情形 / 請依改善情形回應，並提供相關佐證資料附件	系自我評鑑委員會	院自我評鑑委員會	教務處/ / 秘書室建議	校自我評鑑委員會管考決議
		已依改善建議提出自我改善情形做法 / □是 / □否，建議： / 已檢附相關佐證資料 / □是 / □否，應補充：	□已完成改善，可解除列管。 / □需持續改善，逐年列管檢核。	□解除列管 / □繼續列管 / 列管建議：	□解除列管 / □繼續列管 / 列管建議：
		已依改善建議提出自我改善情形做法 / □是 / □否，建議： / 已檢附相關佐證資料 / □是 / □否，應補充：	□已完成改善，可解除列管。 / □需持續改善，逐年列管檢核。	□解除列管 / □繼續列管 / 列管建議：	□解除列管 / □繼續列管 / 列管建議：
承辦人： / 單位主管簽章：		系自我評鑑委員會 / 主席：	院自我評鑑委員會 / 主席：	主管：	校自我評鑑委員會主席：

## 附錄九：自我評鑑結果申復表

申復申請書填寫說明

1. 請就評鑑過程「違反程序」，或評鑑報告所載之內容「不符事實」部分提出申復。
2. 申復說明請以條列式簡要說明，每一點說明內容請以一頁為限，並請敘明於該點評鑑意見之下方。
3. 請於收到評鑑結果二週內，將「自我評鑑結果申復表」之電子檔乙份及紙本，送交本校秘書室，由秘書室轉請自我評鑑指導委員會審議。
國立高雄餐旅大學自我評鑑結果申復申請書

*申復單位 ____________________________
*受評單位主管姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿簽章：＿＿＿＿＿＿
（說明如下，請勾選）：
1.校務類(請填寫受評組別)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2.專業類(請填寫受評單位名稱)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
本申請書共＿＿頁（含本頁），填表日期：＿＿年＿＿月＿＿日
國立高雄餐旅大學自我評鑑結果申復表
評鑑 / 項目	申復屬性	評鑑過程或訪評意見摘要	申復意見說明	檢附資料說明
	違反程序 / 不符事實 / 要求修正事項

（本表如不敷使用，請自行影印）